## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 2022年京郊旅游百千万工程项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 王阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157150
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 184.662 | 182.926 |  | 144.5671 | 10 |  | 79.03% |  | 7.903
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 184.662 | 182.926 |  | 144.5671 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | - | - |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划，京郊旅游百千万工程把握首都工作特殊性，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，依托现代科技手段推动推动京郊旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现创新多元发展，加强人才队伍建设，培育一批懂文化、知旅游的跨界人才，促进文化和旅游与其他领域融合发展，提高文化和旅游业核心竞争力，奋力开创首都文化和旅游发展新局面。 | [5 empty] | 按照北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划，京郊旅游百千万工程把握首都工作特殊性，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，2022年京郊旅游百千万工程于11月开展，来自怀柔、延庆、密云、昌平等9个区千余名旅游管理和从业人员在线参与。为期15天的学习以“文化+技能提升”为主题，采用“录播+直播”的线上授课方式，结合前期实地调研情况及行业人员发展需求，设置“非遗美学”“非遗手作”“地域特色美食提升”“短视频+直播电商”“民宿运营与管理”和“京郊旅游服务质量提升”6个专题。其中线上直播课12场，线上视频课程85学时，在线学习突破2万人次。各区学员纷纷表示课程内容实用性强，受益匪浅，在文化素养、管理水平、创新意识、服务能力等方面得到了提升。项目达到了依托现代科技手段推动京郊旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现创新多元发展，加强人才队伍建设，培育一批懂文化、知旅游的跨界人才，促进文化和旅游与其他领域融合发展，提高文化和旅游业核心竞争力，奋力开创首都文化和旅游发展新局面的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 学习专题 |  |  | 6个 | 6个 | 5 | 5
|  |  | 提升天数 |  |  | ≥15天 | 15天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 提升应到学员参与度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 课程内容实用性 |  |  | ≥90% | 96% | 5 | 5
|  |  | 提升优质率 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 4 |  | 完善调查方式，加强材料支撑
|  | 时效指标 | 筹备 |  |  | ≤10月 | 8-9月 | 5 | 5
|  |  | 实施阶段 |  |  | 11月 | 10-11月 | 5 | 5
|  |  | 总结、验收 |  |  | ≤12月 | 2023-12-25 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤182.926万元 | 144.567065万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升人数 |  |  | ≥1000人 | 1025人 | 10 | 10
|  |  | 京郊文旅相关人员管理水平和创新意识 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 完善调查方式，加强材料支撑
|  |  | 京郊旅游产品体系内容 |  |  | 良 | 良 | 10 | 9 |  | 完善调查方式，加强材料支撑
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受训学员对课程内容满意度 |  |  | ≥85% | 99% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.903 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。