## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 导游注册信息筛查项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 戴辰波 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 89150049
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请有经验的公司对2万名导游的信息进行全面核查，核查身份证，学历、劳动合同、语言能力、年龄、照片、资格证信息的真实有效性并对发现问题的导游限期改正。 | [5 empty] | 聘请有经验的公司对20474名导游信息进行了全面核查，核验身份证，学历、劳动合同、语言能力、年龄、照片、资格证信息等重点内容，筛查和清楚违法违规的从业人员，提升导游行业基础信息的准确性、合法性、有效性，解决了各种原因造成的历史遗留问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 导游注册信息的筛查 |  |  | ＝20000名 | 20475名 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 导游注册信息的筛查正确率 |  |  | ＝100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 7个月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | ≤12.5万元 | 12.5万 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 导游信息进行全面核查，促进旅游行业监管水平提高 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。