## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 参加国内外线上及线下旅游推广类展会及与国际组织及其成员交流与合作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王金潇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157332
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.8 | 43.4 |  | 25.3416 | 10 |  | 58.39% |  | 5.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.8 | 43.4 |  | 25.3416 | — |  | 58.39% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1.通过参加至少2次国内旅游会展及市场活动，吸取其他省市先进的旅游推广经验； 目标2.举办或参加市场活动，借助相关的会展及市场活动对北京旅游产品的开发和借助多种形式的促销旅游活动，进行北京旅游整体形象的宣传推介。 | [5 empty] | 通过参加1次国内旅游会展及市场活动，吸取其他省市先进的旅游推广经验；举办参加1次市场活动，借助相关的会展及市场活动对北京旅游产品的开发和借助多种形式的促销旅游活动，进行北京旅游整体形象的宣传推介。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加国内展会 |  |  | ≥2次 | 1次 | 7 | 3.5 |  | 今年疫情放开，将积极参与国内行业展会
|  |  | 举办或参加市场活动 |  |  | ≥1次 | 1次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 活动质量（不发生重大安全及政治事故） |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 价值导向正确 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 项目质量验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤10月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 项目前期准备 |  |  | ≤9月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 10月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤48.8万元 | 25.341561万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过参加国内旅游会展及市场活动，推广北京旅游资源 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 旅游业界宣传互动获得宣传效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 进行北京旅游形象的宣传和推介 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 89.34 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。