## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | “戏聚北京”群众戏剧、戏曲票友大赛活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 耿超 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249857
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.549 | 72.549 |  | 62.0671 | 10 |  | 85.55% |  | 8.5552
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.549 | 72.549 |  | 62.0671 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “喜庆二十大 奋进新征程”戏聚北京群众戏剧戏曲票友大赛主题开展活动。开展“戏聚北京”群众戏剧大赛和戏曲小票友大赛两项主题活动，按活动计划完成；2.针对全市基层群体，吸引全市各区喜爱戏曲的票友，戏剧、群体参与活动之中，强化以人民为中心的价值导向，为群众提供丰富的精神食粮，实现活动给群众搭建学习、交流平台的预期参与效益；3.以比赛带动创作和积累的方式方法，鼓励基层群众的创作和表演热情。达到本项活动文化惠民的效果，提高受众对本项活动满意度、认可度。 | [5 empty] | “喜庆二十大 奋进新征程”戏聚北京群众戏剧戏曲票友大赛主题开展活动。开展“戏聚北京”群众戏剧大赛和戏曲小票友大赛两项主题活动，按活动计划完成；2.针对全市基层群体，吸引全市各区喜爱戏曲的票友，戏剧、群体参与活动之中，强化以人民为中心的价值导向，为群众提供丰富的精神食粮，实现活动给群众搭建学习、交流平台的预期参与效益；3.以比赛带动创作和积累的方式方法，鼓励基层群众的创作和表演热情。达到本项活动文化惠民的效果，提高受众对本项活动满意度、认可度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：优秀作品展演 |  |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 指标2：戏剧、短剧大赛场次 |  |  | 2场 | 2场 | 3 | 3
|  |  | 指标3：戏曲小票友大赛场次 |  |  | 3场 | 3场 | 3 | 3
|  |  | 指标4：惠民讲座 |  |  | 2场 | 2场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目测评验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：媒体宣传报道及评价 |  |  | 良好 | 良好 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：制定工作方案时间 |  |  | ≤6月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：项目实施时间 |  |  | ≤7月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | ≤72.549万元 | 62.067142万元 | 12 | 10.27
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：北京公共文化服务品牌知名度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5
|  |  | 指标2：增强文化惠民服务活动，拉动群众获得感 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：北京公共文化可持续性发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 指标2：参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 3 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 93.3252 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。