## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市文创产业提质扩容专项培训补贴
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 邢刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157482
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1636.9324 |  | 1633.9324 | 10 |  | 99.82% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 1636.9324 |  | 1633.9324 | — |  | 99.82% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“政府指导、企业实施、校企合作、分类培训”的工作机制，遵循政策扶持、市场运作、规范发展的原则，支持创意设计、动漫制作、高端民宿、老字号技艺传承等文创产业提质扩容，通过给247家企业发放培训补贴，补贴4846人，全面提高从业人员技能和素质水平。 | [5 empty] | 按照“政府指导、企业实施、校企合作、分类培训”的工作机制，遵循政策扶持、市场运作、规范发展的原则，支持创意设计、动漫制作、高端民宿、老字号技艺传承等文创产业提质扩容，通过给243家企业发放培训补贴，补贴4836人，全面提高从业人员技能和素质水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴企业数量 |  |  | =247家 | 243家 | 10 | 9.83 |  | 企业反馈信息错误，导致打款未成功
|  |  | 补贴人数 |  |  | =4846人 | 4836人 | 10 | 9.98 |  | 企业反馈信息错误，导致打款未成功
|  | 质量指标 | 补贴发放 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 创意产业补贴标准 |  |  | ≤2800元/人 | 2800元/人 | 3 | 3
|  |  | 老字号技艺传承 |  |  | ≤4000元/人 | 4000元/人 | 3 | 3
|  |  | 动漫制作 |  |  | ≤4800元/人 | 4800元/人 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高相关产业从业人员技能 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 98.79 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。