## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市公共图书馆网络一卡通物流
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8019
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 233.6273 | 233.6273 |  | 210.2211 | 10 |  | 89.98% |  | 8.9981
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 233.6273 | 233.6273 |  | 210.2211 | — |  | 89.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展北京市公共图书馆网络一卡通物流服务工作，完成一卡通成员馆及城市街区自助图书馆物流配送，保障北京市公共图书馆计算机信息服务网络图书通借通还工作的正常运转，为城市街区自助图书馆服务开展提供支撑，提高图书馆服务水平。 | [5 empty] | 项目完成北京市公共图书馆计算机信息服务网络中联网馆的物流服务、完成城市街区自助图书馆物流服务，保障北京市公共图书馆计算机信息服务网络图书通借通还工作的正常运转，为城市街区自助图书馆服务开展提供支撑。提供380余家“通借通还”成员图书馆，17家预约服务图书馆以及18台“城市街区24小时自助图书馆”的物流服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务范围（成员馆及预约馆） |  |  | ≥397家 | 397家 | 3 | 3
|  |  | 服务范围（城市街区自助图书馆） |  |  | 18台 | 10台 | 3 | 1.6667 |  | 部分自助机停机
|  |  | 车辆配置 |  |  | 9辆 | 9辆 | 3 | 3
|  |  | 人员 |  |  | 22人 | 22人 | 3 | 3
|  |  | 物流库 |  |  | ≥300平米 | 304平米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 物流服务稳定率 |  |  | ≥96% | 96% | 4 | 4
|  |  | 物流服务停滞率 |  |  | ≤2% | 2% | 4 | 4
|  |  | 物流服务水平 |  |  | 满足服务周期要求，保证图书配送准确率 | 满足服务周期要求，保证图书配送准确率 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 |  |  | ≤6月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月前部分完成 | 4 | 3 |  | 12月疫情影响全员居家，验收工作12月无法完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤233.627274万元 | 210.2212万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 首都图书馆社会影响力及可持续发展影响力 |  |  | 提升 | 有效提升 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 满意 | 10 | 8 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 92.6648 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。