## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表
项目名称 |  | 行业安全应急管理与教育培训项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 陈龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157252
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.98 | 21.428 |  | 19.2788 | 10 |  | 89.97% |  | 8.997
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.98 | 21.428 |  | 19.2788 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.进一步贯彻落实党中央国务院、市委市政府安全生产工作部署； 2.落实安全生产法律法规等规章制定； 3.推进行业安全生产标准化、信息化、制度化建设； 4.深化行业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设； 5.推进文化和旅游企业严格落实安全生产主体责任。 | [5 empty] | 1.先后分别召开春节、五一、十一全市假日旅游工作视频会议，部署假日旅游工作，圆满完成假日旅游安全服务保障工作，确保让市民和游客度过安全、欢乐、祥和、文明的假期； 2.开展“119”消防宣传咨询日直播活动，强化市民和游客以及全行业人员消防安全意识和火灾防范技能，夯实全行业消防安全基础，保障人民群众生命财产安全； 3.分别赴海淀、门头沟、房山、怀柔、延庆等区检查森林防灭火工作，严防涉山涉林旅游景区森林火灾事故发生，确保旅游景区安全。 4.及时发布自然灾害、极端天气预报预警，指导各区文旅局、相关文旅场所（单位）做好安全防范工作，确保全行业安全稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 文化和旅游安全培训次数 |  |  | 4次 | 0次 | 5 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 文化和旅游安全培训人数 |  |  | ≥360次 | 0次 | 5 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 开展工作部署会 |  |  | 2次 | 0次 | 4 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  | 质量指标 | 贯彻落实市委市政府安全生产工作部署和行业年度工作部署 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 开展“119”消防宣传咨询日活动 |  |  | ≤11月 | 11月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 假日及安全生产联合检查租车 |  |  | ≤12月 | 12月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 全年提供气象服务信息 |  |  | ≤12月 | 12月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 组织春节、五一、十一假日假日旅游值守工作 |  |  | ≤12月 | 未组织 | 1.5 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 开展安全咨询日活动 |  |  | ≤7月 | 未组织 | 1.5 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 组织召开春节、五一、十一假日工作部署会 |  |  | ≤12月 | 12月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 开展工作部署会 |  |  | ≤12月 | 未组织 | 1.5 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 开展安全生产先进理念、法规制度地方标准培训、防汛应急安全知识和技能培训、消防安全隐患排查（用电安全）安全知识和技能培训 |  |  | ≤11月 | 未组织 | 1.5 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  | 成本指标 | 文化和旅游安全培训项目经费 |  |  | ≤19.8万元 | 0万元 | 1.2 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 开展假日旅游工作部署会 |  |  | ≤10万元 | 0万元 | 1.8 | 1.3 |  | 受疫情影响，由线下会议改成了视频会议，节省了费用支出。
|  |  | 安全与应急工作部署总结会议经费 |  |  | ≤5万元 | 0万元 | 1.8 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 安全生产月安全咨询日活动经费 |  |  | ≤14.747万元 | 0万元 | 1.8 | 0 |  | 因疫情原因未组织。
|  |  | 假日及安全生产联合检查租车经费 |  |  | ≤2万元 | 1.1万元 | 1.8 | 1.8
|  |  | 旅游极端天气气象服务经费 |  |  | ≤4.43万元 | 4.43万元 | 1.8 | 1.8
|  |  | “119”消防宣传咨询日活动经费 |  |  | ≤14.998万元 | 13.7488万元 | 1.8 | 1.8
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高行业隐患排查和风险管控能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5
|  |  | 进一步提高文化和旅游行业应急值守能力和突发事件处置能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5
|  |  | 提高行业安全生产能力、游客自救互救和处置突发事件的能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象满意度 |  |  | ≥80% | 非常满意 | 10 | 8 |  | 缺少满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 70.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。