## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 促进文化旅游及相关产业融合发展项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 林松 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 18910563688
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 184.168 | 179.235 |  | 138.55 | 10 |  | 77.3% |  | 7.7301
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 184.168 | 179.235 |  | 138.55 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以国家和北京市相关产业规划和文件精神为指导，以文化旅游和相关产业融合发展为主线，深入发掘相关产业资源，设计文化旅游和相关产业融合发展线路，开发旅游产品，加强宣传推广，推动文化旅游和相关产业高质量融合发展。 | [5 empty] | 挖掘北京市工业旅游资源，推出一批工业旅游线路，印制北京工业旅游资源手册，开展北京市首批工业旅游示范点评定工作；挖掘北京市会展旅游资源，印制北京会展资源手册；开展北京首批森林康养旅游示范基地评定工作，推出一批中医药康养旅游线路，举办2022中医药康养旅游发展对话活动；挖掘北京冰雪旅游资源，更新北京冰雪旅游地图，举办2022年冰雪旅游季活动，并推出一批京张体育文化旅游带线路，覆盖冰雪旅游、冬奥场馆等资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设计体育旅游线路 |  |  | ≥5条 | 8条 | 5 | 5
|  |  | 设计工业旅游线路 |  |  | ≥8条 | 10条 | 5 | 5
|  |  | 设计健康旅游线路 |  |  | ≥15条 | 8条 | 4 | 2.13 |  | 不能完成原因：一是对业务流程不熟悉，接手项目时不知道绩效目标表设定的任务，二是资源挖掘力度不够。 拟采取措施：以2022年北京市森林康养旅游示范基地为依托，深度挖掘中医药康养旅游资源，持续推出中医药康养旅游线路。
|  | 质量指标 | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 制作宣传推广长图、手册、短视频准确、精美、吸引力强 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 设计线路符合国家和北京市有关要求，涵盖重点区域和点位，推动产业发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤184.168万元 | 138.55万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 依托相关产业资源，打造精品线路 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5
|  |  | 带动北京文旅消费提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5
|  |  | 促进旅游与相关产业融合发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 鼓励市民、游客参与文化旅游活动 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 91.33% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 10 | 95.8601 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。