## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 参与非遗活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 关 凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157496
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.3768 | 10.3768 |  | 1.2552 | 10 |  | 12.1% |  | 1.2096
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.3768 | 10.3768 |  | 1.2552 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《北京市非物质文化遗产条例》和《北京市非物质文化遗产传承发展工程实施方案》相关要求，牢牢把握首都城市战略定位，紧紧围绕“一核一城三带两区”总体框架，展示北京非遗所承载的首都风范、古都风韵、时代风貌以及优秀传统文化魅力；宣传非遗保护工作成果，推动非遗融入当代社会生活，组织非遗项目参加文化和旅游部及其他地区举办的全国性、区域性展演、展示、会议等活动。 | [5 empty] | 参加了“大运河文化旅游博览会”；参加了2022年薪传奖传统工艺大展；参加了第七届中国非物质文化遗产博览会，展示了北京非遗所承载的首都风范、古都风韵、时代风貌以及优秀传统文化魅力；宣传非遗保护工作成果，推动非遗融入当代社会生活。参加文化和旅游部及其他地区举办的全国性、区域性展演、展示、会议等活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参与活动次数 |  |  | ≥2次 | 3次 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 按照所参加展演、展示、会议等活动要求，安全、圆满完成任务 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成非遗活动时间 |  |  | ≤12月 | 6个月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | ≤10.3768万元 | 1.2552万元 | 12 | 12 |  | 因22年疫情防控等原因部分活动由线下转为线上参与，非遗传承人未现场参加，所以未发生相关费用。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 展示、传播、保护非物质文化遗产，弘扬中华优秀传统文化，促进我市非物质文化遗产融入人民现代生活，并能可持续的传承发展。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 87.2096 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。