## Sheet1
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 2020年度北京文化艺术基金昆剧《国风》
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹文震 |  |  |  |  | 联系电话 | 13681075908
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 232.5601 |  | 232.5601 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 232.5601 |  | 232.5601 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对原创大型舞台艺术作品昆剧《国风》的资助，引导舞台艺术精品创作，丰富首都民众的文化生活，促进北京文化艺术的发展，弘扬主旋律、传播正能量，体现时代精神。 | [5 empty] | 已完成原创大型舞台艺术作品昆剧《国风》的资助，引导舞台艺术精品创作，丰富首都民众的文化生活，促进北京文化艺术的发展，弘扬主旋律、传播正能量，体现时代精神。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（8） | 指标1：创作剧目数量 |  |  | 创作剧目1部 | 1部 | 1 | 1
|  |  | 指标2：演员数量 |  |  | 65人 | 65人 | 1 | 1
|  |  | 指标3:创作成功后营业性演出数量 |  |  | 演出不少于6场 | 演出7场 | 1 | 1
|  |  | 指标4:创作成功后非营业性演出数量 |  |  | 无（疫情关系暂时未安排） | 无（疫情关系暂时未安排） | 1 | 1
|  |  | 指标5:演出时长 |  |  | 135分钟 | 135分钟 | 1 | 1
|  |  | 指标6:演出场所及座位数量 |  |  | 演出场所长安大戏院、梅兰芳大剧院等（暂定）及座位数量不少于600-800座 | 大兴影剧场座位数量一层628座、二层178。 | 1 | 1
|  |  | 指标7:宣传推广 |  |  | 采用北昆微信公众号、北昆官方网站、北京日报、北京青年报、今日头条、千龙网等渠道，对本剧目和北京文化艺术基金宣传推广不少于10次 | 采用北昆微信公众号、北昆官方网站、北京日报、北京青年报、今日头条、千龙网等渠道，对本剧目和北京文化艺术基金宣传推广68篇，广播电视2篇，电台专访2篇。户外大屏一副。 | 2 | 2
|  | 质量指标（15） | 指标1：剧目内容 |  |  | 昆剧《国风》故事取材于春秋时期著名历史人物许穆夫人的生平记载。许穆夫人，史有其人，实有其事。创排昆剧《国风》，旨在践行习近平总书记讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺思想。从中华民族历史和文学的源头中寻找爱国主义精神的种子与初心，弘扬主旋律，传播正能量。追求古老昆剧艺术在当代人文环境中的“创造性转化”与“创新性发展”。 | 昆剧《国风》故事取材于春秋时期著名历史人物许穆夫人的生平记载。许穆夫人，史有其人，实有其事。创排昆剧《国风》，旨在践行习近平总书记讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺思想。从中华民族历史和文学的源头中寻找爱国主义精神的种子与初心，弘扬主旋律，传播正能量。追求古老昆剧艺术在当代人文环境中的“创造性转化”与“创新性发展”。 | 5 | 5
|  |  | 指标2：剧目质量 |  |  | 剧目经专家评审，结项验收 | 已结项验收 | 5 | 4.5
|  |  | 指标3:安全质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 不发生重大安全及政治事故 | 5 | 5
|  | 时效指标（15） | 指标1：剧本研讨 |  |  | 2020年6月开始讨论剧本，导演构思。 | 2020年6月开始讨论剧本，导演构思。 | 2 | 2
|  |  | 指标2：剧目彩排 |  |  | 2021年7月完成全剧联排、响排、彩排工作 | 2021年7月完成全剧联排、响排、彩排工作 | 2 | 2
|  |  | 指标3：正式演出 |  |  | 2021年8月底完成首演2场。 | 2021年8月底完成首演2场。 | 3 | 3
|  |  | 指标4：结项验收 |  |  | 2022年12月底前完成结项验收。 | 2022年12月完成结项验收。 | 4 | 4
|  |  | 指标5：资金支出 |  |  | 按合同约定支付。 | 按合同约定支付。 | 4 | 4
|  | 成本指标（12） | 指标1：自有资金配套率 |  |  | 不适用 | 不适用 | 4 | 4
|  |  | 指标2：报审资金审减率 |  |  | 报审资金审减率不高于10% | 0% | 4 | 4
|  |  | 指标3：支出合法合规性 |  |  | 支出符合基金管理规定，合法合规 | 支出符合基金管理规定，合法合规 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 公益性:昆剧《国风》故事取材于春秋时期著名历史人物许穆夫人的生平记载。许穆夫人是中国文学史上第一位女诗人，她的爱国诗作《竹竿》《泉水》《载驰》收录于《诗经•国风》，一直流传至今。在公益性上我院推广惠民票价，让更多的观众可以走进剧场，欣赏昆曲版许穆夫人的诗词。 导向性:原创昆剧《国风》，通过对许穆夫人排除许国君臣阻挠，毅然回到故国卫国，拯救卫国的姬熙人物的刻画，剧本的导向凸显了人性中最具光芒的爱国情怀！阐释了“人之行行之有道，男女谨守岂可抛。念故国乃天道，思家园是正道！” 示范性:昆剧《国风》将我国第一位女诗人，像诗人屈原那样，具有强烈的爱国主义牺牲精神的姬熙形象，以大的意象、大的情怀、大的戏剧动作的创造，唱腔、音乐、表演、舞美、服装等各艺术部门创作出具有回肠荡气、强大张力的戏剧昆曲作品。在当代人文环境中的“创造性转化”与“创新性发展”相结合中，起到好的示范性作用，为北昆打造新时代的代表作。 项目预期：入围第十三届中国艺术节、第八届中国昆剧节、第十七届中国戏剧节。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：观看剧目的观众满意度不低于85% |  |  | 85% | 85% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。