## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 住宿业发展规划报告及相关政策解读
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 石睿 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157277
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.313 | 18.52 |  | 18.52 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.313 | 18.52 |  | 18.52 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过“十三五”北京住宿业基本情况摸底及分析，调研10-20家代表性住宿业企事业单位，完成《北京市“十四五”住宿业发展规划》编制工作，达成北京市住宿业科学规划，结构优化、质量提升的发展诉求，最终推动北京市住宿业转型升级； 2.通过对北京住宿业基本情况摸底和调研，基于北京市住宿业大数据的分析比对，完成《住宿业年度发展报告》编制，总结北京市住宿业发展的亮点和问题，探讨北京市住宿业发展趋势，为北京住宿业管理提供参考和依据； 3.开展住宿业“一业一策”等6+4管理政策手册印制及解读工作，通过6+4综合监管方案，实现对北京市住宿业的有效监管。 | [5 empty] | 完成《住宿业年度发展报告》编制工作，总结分析北京市酒店行业发展的亮点和问题，探讨北京市酒店行业发展趋势，为北京酒店行业管理提供参考和依据
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 《住宿业6+4管理政策手册》送审稿 |  |  | 1册 | 0册 | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 《住宿业年度发展报告》送审稿 |  |  | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 住宿业6+4管理政策解读培训 |  |  | 1次 | 0次 | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 《“十四·五”住宿业发展规划》送审稿 |  |  | 1个 | 0个 | 4 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  | 质量指标 | 住宿业6+4管理政策解读培训内容详实 |  |  | 优良中低差 | 未开展 | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 《“十四·五”住宿业发展规划》评审通过率 |  |  | 100% | 0% | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 《住宿业年度发展报告》评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 《住宿业6+4管理政策手册印制解读工作》评审通过率 |  |  | 100% | 0% | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  | 时效指标 | 完成《住宿业年度发展报告》 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 完成住宿业6+4管理政策解读培训 |  |  | ≤11月 | 未开展 | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 完成《“十四·五”住宿业发展规划》 |  |  | ≤11月 | 未开展 | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 完成《住宿业6+4管理政策手册》送审稿 |  |  | ≤11月 | 未开展 | 3 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤66.313万元 | 18.52万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为北京住宿业管理提供参考和依据 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 住宿业6+4管理政策解读覆盖区级部门比率 |  |  | 优良中低差 | 未开展 | 6 | 3 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 优化北京市住宿业数量结构 |  |  | 优良中低差 | 未开展 | 6 | 3 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 提升住宿业服务质量 |  |  | 优良中低差 | 未开展 | 6 | 5 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 推动北京市住宿业升级转型 |  |  | 优良中低差 | 未开展 | 6 | 5 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 64 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。