## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 打造北京市高水平专业群
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 李青 |  |  |  |  | 联系电话 （座机） | 67572221-2124
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.0798 | 126.0798 |  | 108.9533 | 10 |  | 86.42% |  | 8.6416
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.0798 | 126.0798 |  | 108.9533 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在人才培养模式任务版块完成教育部高职高专专业设置、中专专业设置的平台记录统计。戏曲专业群整体建设规划，.实施“任务驱动，学演合一”人才培养模式。 2.在教材与教法改革任务板块制定课堂改革方案，建设线上混合式学习平台。完成建设多元性课堂教学评价制度体系建设。 3.教师教学创新团队任务板块完成构建专业群教师创新团队师德建设、“双师建”设以及团队整体建设。 4.在实践教学基地任务版块完成实践教学基地所需硬件、软件设施设备购置。 5.在技术技能平台任务板块计划建设与企业、院团校企合作平台，进行实训演出、合作办学、产教融合，筹备打造北戏品牌直播平台。 6.在社会服务任务板块.进行戏曲表演专业群利用群内资源优势，筹备一系列中国传统艺术综合性演出，以中国古代名著为文本依托，用中国传统艺术演绎，进行 1 台剧目创作筹备。 7.在可持续发展保障机制板块专业群建立常态化诊断与改进机制，进行诊断与改进指标体系构建，并进行专业自我诊断与改进；专业根据自我诊断与改进调研报告及整改措施，进行专业建设与改革，学校对专业诊断与改进工作进行复核，确保专业诊断与改进工作得到有效落实。 | [5 empty] | 1.在人才培养模式任务版块完成教育部高职高专专业设置、中专专业设置的平台记录统计。戏曲专业群整体建设规划，.实施“任务驱动，学演合一”人才培养模式。 2.在教材与教法改革任务板块制定课堂改革方案，建设线上混合式学习平台。完成建设多元性课堂教学评价制度体系建设。 3.教师教学创新团队任务板块完成构建专业群教师创新团队师德建设、“双师建”设以及团队整体建设。 4.在实践教学基地任务版块完成实践教学基地所需硬件、软件设施设备购置。 5.在技术技能平台任务板块计划建设与企业、院团校企合作平台，进行实训演出、合作办学、产教融合，筹备打造北戏品牌直播平台。 6.在社会服务任务板块.进行戏曲表演专业群利用群内资源优势，筹备一系列中国传统艺术综合性演出，以中国古代名著为文本依托，用中国传统艺术演绎，进行 1 台剧目创作筹备。 7.在可持续发展保障机制板块专业群建立常态化诊断与改进机制，进行诊断与改进指标体系构建，并进行专业自我诊断与改进；专业根据自我诊断与改进调研报告及整改措施，进行专业建设与改革，学校对专业诊断与改进工作进行复核，确保专业诊断与改进工作得到有效落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人才培养模式创新建设总结 |  |  | 1份 | 1份 | 8 | 8
|  |  | 课堂改革方案及教学评价制度体系 |  |  | 1份 | 1份 | 5.5 | 5.5
|  |  | 人才培养模式创新专业群建设相关制度建设材料 |  |  | 1套 | 1套 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 戏曲专业群质量水平提升度 |  |  | 100% | 100% | 8 | 6
|  |  | 形成的材料、报告的科学性 |  |  | 优良中差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目筹备 |  |  | 2月 | 2月 | 10 | 10
|  |  | 实施并验收 |  |  | 12月 | 2023-04-01 | 7 | 5 |  | 追加资金，资金拨付较晚，另外受疫情影响2022年工作延迟至2023年，故验收延期。
|  | 成本指标 | 人才培养模式创新 |  |  | 1.6万元 | 0万元 | 2 | 1
|  |  | 教材与教法改革 |  |  | 4.8万元 | 0万元 | 3 | 2
|  |  | 教师教学创新团队 |  |  | 8万元 | 4万元 | 2 | 1
|  |  | 实践教学基地建设 |  |  | 71.880158万元 | 70.4567万元 | 3 | 3
|  |  | 技术技能平台 |  |  | 34.9996万元 | 34.4966万元 | 2 | 2
|  |  | 社会服务 |  |  | 4.8万元 | 0万元 | 2 | 1
续上页 | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 人才培养模式创新，改进专业群各专业人才培养方案和课程标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 5 | 4
|  |  | 专业人才培养方案动态调整机制 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 教学方法信息化改革实现信息技术与课堂教学深度融合 |  |  | 优良中差 | 优 | 6 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 合作校企满意度 |  |  | 90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 100% | 4 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 87.6416 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。

## 明细账
辅助明细帐
20230101 至 20231231
账套：03900300-北京戏曲艺术职业学院
预算项目:11000023T000002055826-打造北京市高水平专业群
2023年 |  | 凭证编号 | 摘要 | 借方
月 | 日
年初数
期初数
4 | 25 | 记-142 | 舞美队申请打造高水平专业群实训实践服装、盔箱物品购置 | 197647
4 | 25 | 记-145 | 图书信息中心申请购买打造高水平专业群平台直播系统 | 245000
4 | 25 | 记-146 | 图书信息中心申请购买打造高水平专业群直播系统 | 99966
4 | 28 | 记-141 | 曲艺系申请支付打造高水平购置道具尾款;曲艺系申请打造高水平专业群购置桌椅屏风第二笔;曲艺系申请专业群屏风及桌椅 | 109700
4 | 28 | 记-143 | 地方戏曲系申请打造高水平专业群服装购置费 | 97700
4 | 28 | 记-144 | 地方戏曲系申请打造高水平专业群地毯购置费 | 299520
4 | 28 | 记-149 | 京剧系申请打造高水平专业群论文发表费 | 40000
4 |  |  | 本月合计 | 1089533
4 |  |  | 本年累计 | 1089533