## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 昆曲传承
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 付京京 |  |  |  |  | 联系电话 | 58345072
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.7 | 54.7 |  | 54.3971 | 10 |  | 99.45% |  | 9.9446
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.7 | 54.7 |  | 54.3971 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年拟邀请戏曲名家对北昆业务人员进行专业指导工作；聘请相关人员做资料编辑整理工作，北昆老艺术家珍藏资料进行音配像录制。 | [5 empty] | 2022年昆曲传承项目聘请乔燕和老师教授了《刺虎》《下山》《红娘》三出折子戏；聘请刘玉玲老师作唱腔指导；聘请柴珏老师做昆曲音乐编辑整理工作；聘请李国平老师做《彩楼记》剧本整理；完成《牡丹亭》《烂柯山》的资料录像工作。按预期目标完成本项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 聘请教学指导老师 |  |  | ≥2人 | 2人 | 5 | 5
|  |  | 昆曲音乐编辑整理专业人员 |  |  | 1人 | 1人 | 5 | 5
|  |  | 剧本整理和执行策划专业人员 |  |  | 1人 | 1人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 艺委会评议通过率 |  |  | ≥80% | 90% | 12 | 11.5
|  | 时效指标 | 教学辅导时间 |  |  | ≤11月 | 2022-10-01 | 4 | 4
|  |  | 剧本整理和执行策划工作时长 |  |  | ≤11月 | 2022-11-01 | 4 | 4
|  |  | 昆曲音乐编辑整理工作时长 |  |  | ≤11月 | 2022-11-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 教学指导老师劳务费总金额 |  |  | ≤25.3万元 | 25万元 | 3 | 2.9
|  |  | 剧本整理和执行策划专业人员劳务费 |  |  | ≤12.65万元 | 12.647058万元 | 3 | 2.9
|  |  | 珍藏资料音配像录制费 |  |  | ≤4.7万元 | 4.7万元 | 3 | 3
|  |  | 昆曲音乐编辑整理专业人员劳务费 |  |  | ≤12.05万元 | 12.05万元 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高剧院业务人员专业技术水平，更好的发扬和传承昆曲艺术 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 编辑整理昆曲艺术材料，提高材料的质量和使用价值 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 演职人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.7446 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。