## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 京剧院办公设备购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 宋征 |  |  |  |  | 联系电话 | 13051828573
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.8 | 68.053 |  | 67.8149 | 10 |  | 99.65% |  | 9.965
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.163 | 38.163 |  | 37.9249 | — |  | 99.38% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 30.637 | 29.89 |  | 29.89 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、购置剧院网络安全设备、存储设备、不间断电源设备、便携计算机、打印复印扫描一体机、复印机，保障剧院日常业务顺利有序开展。 2、保障剧院艺术档案建设和艺术包装工作顺利进行，购置工作站、显示器、相机镜头和存储设备。 | [5 empty] | 全面完成预期目标，1、购置剧院网络安全设备、存储设备、不间断电源设备、便携计算机、打印复印扫描一体机、复印机，保障剧院日常业务顺利有序开展。 2、保障剧院艺术档案建设和艺术包装工作顺利进行，购置工作站、显示器、相机镜头和存储设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 网络存储设备 |  |  | 2台 | 2台 | 0.93 | 0.93
|  |  | 存储用硬盘 |  |  | 72块 | 72块 | 0.94 | 0.94
|  |  | 机房不间断电源系统 |  |  | 1套 | 1套 | 0.94 | 0.94
|  |  | 防火墙设备 |  |  | 1台 | 1台 | 0.94 | 0.94
|  |  | 便携计算机 |  |  | 9台 | 9台 | 0.94 | 0.94
|  |  | 打印复印扫描一体机 |  |  | 15台 | 15台 | 0.93 | 0.93
|  |  | 复印机 |  |  | 1台 | 1台 | 0.93 | 0.93
|  |  | 存储设备 |  |  | 2台 | 2台 | 0.93 | 0.93
|  |  | 视频桌面工作站 |  |  | 1台 | 2台 | 0.93 | 0.93
|  |  | 图形桌面工作站 |  |  | 2台 | 2台 | 0.94 | 0.94
|  |  | 4k显示器 |  |  | 3台 | 3台 | 0.93 | 0.93
|  |  | windows10系统 |  |  | 3个 | 3个 | 0.93 | 0.93
|  |  | 相机镜头 |  |  | 1个 | 1个 | 0.93 | 0.93
|  |  | 镜头uv保护镜 |  |  | 1个 | 1个 | 0.93 | 0.93
|  |  | 相机三脚架 |  |  | 1个 | 1个 | 0.93 | 0.93
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 符合中国节能产品及中国环保产品认证 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目实施期 |  |  | 8月底完成 | 8月底完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 68.800000万元 | 67.814900万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障剧院日常业务顺利有序开展，提高工作效益 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。