## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游行业暗访评估项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 戴敬东 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157155
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.496 | 84.496 |  | 77.8162 | 10 |  | 92.09% |  | 9.2095
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.496 | 84.496 |  | 77.8162 | — |  | 92.09% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过暗访发现我市文化和旅游行业在服务质量、安全及疫情防控、垃圾分类存在的问题。 目标2：通过行业暗访数据，分析问题产生的原因，并提出整改意见。 目标3：要求存在问题的行业针对问题进行整改。促进提升我市文化和旅游行业服务质量水平。 | [5 empty] | 本年度共派出1758人次实施暗访工作，共计完成702家次企业、单位、场所，超出项目招标文件要求700家次。按照合同约定，本年度暗访范围覆盖了北京市17个区，暗访业态覆盖了旅行社、旅游景区、星级饭店、社会旅馆、演出场所、互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、文化艺术类校外培训机构共9类业态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 暗访文化和旅游行业数量 |  |  | ≥700家 | 702家 | 7 | 7
|  |  | 暗访文化和旅游业态 |  |  | ≥9类 | 9类 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 暗访指标设计科学合理 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 暗访内容设置科学合理 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 总结结项 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 3
|  |  | 完成项目实施工作 |  |  | ≤12月 | 5月16日-12月15日 | 4 | 3
|  |  | 完成项目实施方案制定 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤84.496万元 | 77.8162万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进提升我市文化和旅游行业服务质量水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 存在问题的企业问题整改率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 | 8 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 90 | 93.2095 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。