## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 档案工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 陈晓静 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157130
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.29 | 49.29 |  | 32.6258 | 10 |  | 66.19% |  | 6.6191
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.29 | 50.29 |  | 33.6258 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是为保证局机关年度档案整理工作顺利完成，维护档案的齐全与完整，该项目建设是当前及今后一项稳定长期工作，是档案工作信息化建设的基本要求，对提高行政服务效能具有重要的辅助作用；二是为数字档案室建设而完成的一项常态化工作，即遵照北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发《北京市“十四五”时期档案事业发展规划中提到：“继续做好“存量数字化”，提高传统载体档案数字化成果数量和质量，确保数字化成果质量符合标准要求”。将纸质档案进行数字化扫描等相关工作。 | [5 empty] | 2021年局机关档案项目完成情况 1、年度立卷归档整理工作：共完成分类整理约8500卷，约占整理工作量的94%。 2、档案数字化扫描工作：共完成数字化扫描约11万页（约13500卷），约占整理工作量的94.84%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年度立卷归档整理工作 |  |  | ≥8500卷 | 8000卷 | 7 | 6.58 |  | 因疫情原因导致收集档案无法进场
|  |  | 档案数字化扫描工作 |  |  | ≥14233卷 | 13500卷 | 7 | 6.58 |  | 因疫情原因导致收集档案无法进场
|  | 质量指标 | 归档率 |  |  | ＝100% | 94% | 12 | 11.28
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 2022年未完成 | 12 | 0
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤49.29万元 | 32.625772万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 有利于维护维护档案的齐全与完整 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 提高工作效率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | 配合度很高，工作能力较强
总分 | [7 empty] | 100 | 82.5591 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。