## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 提升服务发展水平
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王静 |  |  |  |  | 联系电话 | 67571886
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.199 | 7.38 |  | 5.1 | 10 |  | 69.11% |  | 6.9106
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.199 | 7.38 |  | 5.1 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升服务发展水平是聚焦首都文化产业发展，以剧院团、文化馆、中小学及群众为服务对象，围绕专业群建设，充分发挥北京文化艺术职业教育集团优势，筹建技术创新服务平台。 | [5 empty] | 以剧院团、文化馆、中小学及群众为服务对象，围绕专业群建设，通过开展教材研发、课程开发、案例研究、演出实践等工作，充分发挥北京文化艺术职业教育集团优势，筹建技术创新服务平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 技能培训少儿戏剧场演出、《中华美德故事汇》巡演以及艺术团相关演出开展艺术赏析培训课程 |  |  | 120场 | 27场 | 1 | 0.225 |  | 受疫情影响，学生未开学，演出场次大量减少。
|  |  | 表演艺术专业群研发教材、活页教材 |  |  | 13门 | 13门 | 1 | 1
|  |  | 承担北京市、全国职业院校技能大赛，及临时政治性演出任务等工作 |  |  | 2项 | 2项 | 1 | 1
|  |  | 承担北京市文化局委托项目《北京文化艺术年鉴》编写工作 |  |  | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 承担北京市文化局委托项目《北京文化品牌典型案例分析》撰写工作 |  |  | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 承担部级课题《新中国戏曲发展70年北京卷》编写工作 |  |  | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 《闻鸡起舞》进行实践演出及巡演 |  |  | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 建成中小学、社区、企业等开发的课程 |  |  | 1门 | 1门 | 1.1 | 1.1
|  |  | 建成戏曲专业群研发教材、活页教材 |  |  | 6门 | 6门 | 1.3 | 1.3
|  |  | 表演艺术专业群研发舞蹈剧目、音乐会 |  |  | 1个 | 1个 | 1.3 | 1.3
|  |  | 戏曲专业群研发剧目 |  |  | 1个 | 1个 | 1.3 | 1.3
|  | 质量指标 | 项目成果验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目筹备 |  |  | 5月 | 5月 | 6 | 6
|  |  | 项目验收 |  |  | 12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目研发 |  |  | 5.82万元 | 5.1万元 | 5 | 5
|  |  | 技能培训 |  |  | 1.56万元 | 0万元 | 5 | 5
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 创建技术创新服务平台 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
|  |  | 贡献与影响 |  |  | 良 | 良 | 10 | 7
|  |  | 积极服务社会 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 合作基地或平台满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.1356 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。