## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 打造技术技能的培养高地
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 祝真伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2108
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.405 | 37.405 |  | 22.4045 | 10 |  | 59.9% |  | 5.9897
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.405 | 37.405 |  | 22.4045 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善《信息素养：随时、随地、随心学习的小助手》艺术职业素养课程，上传全部内容。深化《德育工作规划》《校园文化建设规划》，组织开展系列教育活动，继续深化北戏的北京市教委职业院校“一校一品”德育品牌，排演"中华美德故事"等剧(节)目 。建成戏曲文化园，完善学生就业创业指导中心。总结专业群人才培养模式改革。 | [5 empty] | 完善了《信息素养：随时、随地、随心学习的小助手》艺术职业素养课程，上传全部内容，帮助学生提升艺术职业素养。深化《德育工作规划》《校园文化建设规划》，组织开展了系列教育活动，继续深化北戏的北京市教委职业院校“一校一品”德育品牌，排演3个"中华美德故事"等剧(节)目 。完善学生就业创业指导中心，总结专业群人才培养模式改革。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设计并开发《信息素养：随时、随地、随心学习的小助手》艺术职业素养课程 |  |  | 1门 | 1门 | 4 | 4
|  |  | 排演"中华美德故事"等剧(节)目 |  |  | 2个 | 3个 | 4 | 4
|  |  | “少儿戏剧场”参演学生 |  |  | 7000人次 | 2700人次 | 4 | 1.5429 |  | 因疫情演出场次减少。
|  |  | 少儿戏剧场”演出 |  |  | 45场 | 27场 | 4 | 2.4 |  | 因疫情演出场次减少。
|  | 质量指标 | 课程完善程度 |  |  | 100% | 100% | 12 | 10
|  | 时效指标 | 项目筹备 |  |  | 5月 | 5月 | 6 | 6
|  |  | 项目验收 |  |  | 12月 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 立德树人 |  |  | 3.55万元 | 1.7615万元 | 2 | 2
|  |  | 学生发展 |  |  | 14.71万元 | 8.004万元 | 4 | 4
|  |  | 文化建设 |  |  | 19.665万元 | 12.639万元 | 4 | 4
续上页 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高社会民众传统艺术素养 |  |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 4
|  |  | 成为北京市进行民族传统文化教育的基地，展示培养戏曲人才职业素养 |  |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 提升信息素养、艺术职业素养 |  |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 4
|  |  | 为人才培养和戏曲传承做出贡献，提高师生艺术实践能力，提升艺术素养 |  |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 4
|  |  | 以赛促学，提升学生职业素养，力争获得北京市级奖项 |  |  | 2项 | 3项 | 5 | 5
|  |  | 就业率 |  |  | 90% | 98% | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 94.12% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 85.9326 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。