## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 住宿业人才培养工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 曲万刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157277
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 153.08 | 153.08 |  | 152.92 | 10 |  | 99.9% |  | 9.9895
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 153.08 | 153.08 |  | 152.92 | — |  | 99.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成2022年对酒店管理人员和服务人员的17项培训，提升酒店人员技能水平和服务质量。 | [5 empty] | 通过在线学习的方式，组织开展了行业安全生产类、服务质量提升类系列培训，课程内容详实有效，全面细致，为全面提升我市酒店安全生产管理水平、提升行业宾客满意度打下坚实基础，对行业高质发展具有指导意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训学时数 |  |  | ≥216学时 | 225课时 | 3.5 | 3.5
|  |  | 编写培训课程教材（讲义） |  |  | ≥17册 | 17册 | 3.5 | 3.5
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥1140人次 | 1140人次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 培训次数 |  |  | ≥17次 | 17次 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 培训效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 12 | 10 |  | 因疫情防控原因，部分课程录制时间后延，整体在12月份底前结束
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤160万元 | 152.92万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 酒店管理与服务品质进一步提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 参加培训人员能力提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 96.9895 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。