## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆恒温恒湿机组更新改造
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67358114-8011
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 235.6298 | 235.6298 |  | 219.8049 |  | 10 |  | 93.28% |  | 9.3284
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 235.6298 | 235.6298 |  | 219.8049 |  | 10 |  | 93.28% |  | 9.33
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拆除原有老旧恒温恒湿机组9套，并搬运至指定地点保存。购置9套新恒温恒湿机组，并对机组进行安装调试，使机组满足存放物品的温湿度标准，满足实际使用需求。预算费用235.6298万元。 | [5 empty] | 拆除原有老旧恒温恒湿机组9套，并搬运至指定地点保存。购置9套新恒温恒湿机组，并对机组进行安装调试，使机组满足存放物品的温湿度标准，满足实际使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 恒温恒湿机组更新 |  |  | ≥9套 | 9套 |  | 13 | 13
|  | 质量指标 | 更新完成率 |  |  | 100% | 100% |  | 13 | 13
|  | 时效指标 | 更新完成时间 |  |  | 12月 | 12月 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤235.6298万元 | 219.804872万元 |  | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 降低能源消耗，减少能源费支出 |  |  | 效果明显 | 效果明显 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 实现节能减排的目标 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 满足存储介质对于环境温湿度的要求，延长保存时间 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | 100% | 满意 |  | 10 | 8 |  | 未开展满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 95.3284 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。