## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 世界旅游城市联合会政府定额资助
主管部门 |  | 北京市世界旅游城市发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市世界旅游城市发展中心
项目负责人 |  | 李宝春 |  |  |  |  | 联系电话 | 21750051-8308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1510.27 |  | 1510.27 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1510.27 |  | 1510.27 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、提升联合会的会员凝聚力和国际影响力。筹备好2022世界旅游城市联合会北京香山旅游峰会，办好2022世界旅游合作与发展大会等会议、以线上线下方式筹办区域活动等。 2、持续深化品牌交流活动。以线上线下方式，作为独家会议共同主办方参加“柏林国际旅游交易会”，作为内容合作伙伴参加国内知名旅游展会。 3、加强国际合作与交流。深化区域交流合作，以线上或线下方式，与国际城市会员、机构会员等在线上开展区域论坛活动；加强与国际组织合作，加强与联合国世界旅游组织、上海合作组织、柏林国际旅游交易会等单位的合作。 4、深入开展世界旅游城市发展重大问题研究。做好《世界旅游城市发展报告(2022)》《世界旅游经济趋势报告(2023)》《世界文化旅游名城研究》《世界旅游城市发展框架及指标研究》的课题研究工作；进一步推进“旅游城市 品牌评价”国际标准制定工作；与联合国开发计划署(UNDP)合作完成《疫情背景下世界旅游城市可持续发展——中国行动研究》项目；开展2022年《世界旅游城市数据》项目。 5、做好会员发展和服务工作。开展分支机构会员活动，提升会员服务水平。 | [5 empty] | 1、提升联合会的会员凝聚力和国际影响力。筹备好2022世界旅游城市联合会北京香山旅游峰会，办好2022世界旅游合作与发展大会等会议、以线上线下方式筹办区域活动等。 2、持续深化品牌交流活动。以线上线下方式，作为独家会议共同主办方参加“柏林国际旅游交易会”，作为内容合作伙伴参加国内知名旅游展会。 3、加强国际合作与交流。深化区域交流合作，以线上或线下方式，与国际城市会员、机构会员等在线上开展区域论坛活动；加强与国际组织合作，加强与联合国世界旅游组织、上海合作组织、柏林国际旅游交易会等单位的合作。 4、深入开展世界旅游城市发展重大问题研究。做好《世界旅游城市发展报告(2022)》《世界旅游经济趋势报告(2023)》《世界文化旅游名城研究》《世界旅游城市发展框架及指标研究》的课题研究工作；进一步推进“旅游城市 品牌评价”国际标准制定工作；与联合国开发计划署(UNDP)合作完成《疫情背景下世界旅游城市可持续发展——中国行动研究》项目；开展2022年《世界旅游城市数据》项目。 5、做好会员发展和服务工作。开展分支机构会员活动，提升会员服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加国内知名旅游展览展会 |  |  | 1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 筹备分会活动次数 |  |  | 2次 | 2次 | 1 | 1
|  |  | 召开区域会议及国际双多边会议次数 |  |  | 2次 | 2次 | 1 | 1
|  |  | 召开世界旅游合作与发展大会 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 参加ITB 柏林国际旅游展会议(线上) |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 组织线上或线下培训 |  |  | 1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 举办世界文化旅游城市论坛 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 筹备好香山旅游峰会 |  |  | 1次 | 1次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 《世界旅游城市》杂志 |  |  | 7期 | 7期 | 2 | 2
|  |  | 境外社交媒体和国内社交媒体账号持续运营 |  |  | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 官方网站运维项目 |  |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 丰富世界旅游城市数据库数据 |  |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 开展《世界旅游经济趋势报告（2023）》研究项目 |  |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 开展《世界旅游城市发展报告（2022）》研究项目 |  |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 世界旅游城市品牌评价标准立项 |  |  | 1个 | 1个 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 《世界旅游城市》杂志总发行量 |  |  | 2万册 | 2万册 | 2 | 2
|  |  | 线上线下参与区域会议及国际双多边会议国际会员城市总数量 |  |  | 20家 | 20家 | 0.5 | 0.5
|  |  | 官网全年翻译内容量 |  |  | 10万字 | 10万字 | 1 | 1
|  |  | 香山旅游峰会拟邀国家、城市、国际组织数 |  |  | 25个 | 25个 | 1 | 1
|  |  | 官网安全可靠无故障运营 |  |  | 95% | 0.95 | 1 | 1
|  |  | 学术研究成果验收通过率 |  |  | 90% | 0.9 | 1 | 1
|  |  | 每期杂志刊登会员内容 |  |  | 70% | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  |  | 分会会员出席分会活动总数量 |  |  | 30人 | 30人 | 0.5 | 0.5
|  |  | 2022世界文化旅游名城济宁（曲阜）高峰论坛参会人员数量 |  |  | 200人 | 200人 | 1 | 1
|  |  | 官网活动专题数量 |  |  | 6个 | 6个 | 1 | 1
|  |  | 联合会在国内展会上协助会员单位做宣传推荐的数量 |  |  | 20个 | 20个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 世界旅游城市数据库增加2021年数据 |  |  | 3000个 | 3000个 | 1 | 1
|  |  | 参加培训会员数量 |  |  | 30个 | 30个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 世界旅游合作与发展大会参会国家数量 |  |  | 10个 | 10个 | 1 | 1
|  |  | 境外社交媒体和国内社交媒体账号内容发布视频总量 |  |  | 180个 | 180个 | 1 | 1
|  |  | 学术研究成果发布量 |  |  | 2个 | 2个 | 1 | 1
|  |  | 作为ITB 柏林国际旅游展会议唯一共同举办方发表演讲 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 旅游城市 品牌评价ISO国际标准项目成功立项 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 《世界旅游城市发展报告（2022）》研究项目 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 《世界旅游经济趋势报告（2023）》研究项目 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 参加1次国内展会 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 世界旅游城市品牌评价标准立项 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 境外社交媒体和国内社交媒体账号持续运营 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 筹备分会活动 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 召开2次区域会议及国际双多边会议 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 《世界旅游城市》杂志 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 官方网站运维项目 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 参加ITB柏林国际旅游展（线上） |  |  | 3月 | 3月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 举办世界文化旅游城市论坛 |  |  | 10月 | 10月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 召开世界旅游合作与发展大会 |  |  | 9月 | 9月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 顺利按时筹备香山旅游峰会 |  |  | 10月 | 10月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 组织线上或线下培训活动 |  |  | 11月 | 11月 | 0.5 | 0.5
|  |  | 丰富世界旅游城市数据库数据 |  |  | 12月 | 12月 | 0.5 | 0.5
续上页 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 实现服务收入 |  |  | 50万元 | 50万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过在京举办150人以上的国际会议，促进各产业链会员间的合作交流，提升联合会的国际组织地位 |  |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 5 | 4
|  |  | 通过在世界知名旅游展会上做主旨演讲、宣传北京复工复产抗疫经验等方式推进北京国际旅游交往中心建设 |  |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 通过发布学术报告，提升联合会的行业引导力，提高联合会在旅游城市的话语权 |  |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 5 | 5
|  |  | 通过筹备香山旅游峰会，召开区域会议等活动，扩大联合会的影响力 |  |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 联合会会员满意度 |  |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。