## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京非遗传承保护政策研究
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李茜 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157485
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.5 | 18.5 |  | 13.45 | 10 |  | 72.7% |  | 7.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.5 | 18.5 |  | 13.45 | — |  | 72.7% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非遗保护工作的意见》，开展本调研课题研究，为解决北京非遗保护重点问题，制定北京市贯彻实施《意见》的相关措施，提供科学、可行、有针对性的理论依据。 | [5 empty] | 开展本调研课题研究，形成了《北京市非物质文化遗产系统性保护政策研究报告》，在调研基础上，制定完善了《北京市关与进一步加强非遗保护工作的实施意见》获得市政府批复同意，并印发了涉及16个区、29个政府部门及相关单位的《任务分工方案》，实现了调研成果的转化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 调研成果 |  |  | ≥30000字 | 48000字 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 调研成果质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤18.5万元 | 13.45万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 成果价值 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 成果科学性与针对性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 传承人、保护单位满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 9 |  | 推动成果尽快转化，为传承人提供更多扶持措施
总分 | [8 empty] | 94.27 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。