## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京文化艺术基金管理支出
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 崔晓、范宸 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157448
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 337.2055 |  | 192.4284 | 10 |  | 57.07% |  | 5.7066
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341.19 | 328.3955 |  | 192.4284 | — |  | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 8.81 | 8.81 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基金管理中心始终牢牢把握正确的政治方向，严格按照基金章程等规章制度开展项目监督、结项工作。建立完善以项目专管员、多领域专家、会计师事务所和第三方调查机构等“四位一体”的全方位监督管理体系，筑牢意识形态的防线、守住项目质量的底线、把好经费管理的准线，不断提升监督工作的科学性、针对性和可操作性。2022年完成2019、2020年延期项目和2021年项目监督、结项工作。 | [5 empty] | 基金管理中心始终牢牢把握正确的政治方向，严格按照基金章程等规章制度开展项目监督、结项工作。建立完善以项目专管员、多领域专家、会计师事务所和第三方调查机构等“四位一体”的全方位监督管理体系，筑牢意识形态的防线、守住项目质量的底线、把好经费管理的准线，不断提升监督工作的科学性、针对性和可操作性。往年延期项目监督工作全部完成，结项工作基本完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 会议数量，包括申报解读会、结项会、理事会 |  |  | ≥10次 | 15次 | 4 | 4
|  |  | 立项资助培训会 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 基金管理运行体系，构建“党组核心决策、理事会监督把关、基金管理中心实施”的三级管理运行体系 |  |  | 3级 | 3级 | 4 | 4
|  |  | 对2020年和2021年执行项目开展中期监督覆盖率 |  |  | ≥80% | 85% | 4 | 4
|  |  | 基金专家库专家数量 |  |  | 1000人 | 1211人 | 4 | 4
|  |  | 结项完成数量（含延期项目） |  |  | 60个 | 74个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 评审流程的规范性，严格按照《北京文化艺术基金评审管理办法》进行项目评审，做到公平公正、公开透明 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 监督流程的严格性，形成基金管理中心、会计师事务所和第三方调查机构共同参与的立体监督体系，严格执行《北京文化艺术基金监督工作管理办法》，建立了“分级管理、专业监督、重点突出、点面结合”的监督管理机制 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2022年项目初评、复评，实地探勘 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2022年项目签约 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2022年度资助方案的上会审议 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 | 2
|  |  | 启动2022年基金项目申报 |  |  | ≤1月 | 1月 | 4 | 4
续上页 |  | 经济成本指标 | 成本控制，基金管理费预算编制应厉行节约，严格控制会议费、差旅费、培训费、出国经费等一般性成本费用支出，其他支出须严格按照国家和北京市有关规定标准执行 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1
|  |  | 成本评审，引入预算评审机制，是对项目必要性、合理性、经济性、可行性和合规性等内容进行事前评估，将预算管理端口前移，从源头上控制资金的使用方向和总体规模 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1
|  |  | 预算控制数 |  |  | ≤337.2055万元 | 192.428363万元 | 3 | 3
|  |  | 成本分配，运行保障类项目，是指艺术基金日常管理工作的基本经费支出，包括：会议、培训、信息系统维护、差旅、专家劳务、快递、误餐等费用。专项业务类项目，是指艺术基金为监督、管理项目委托第三方发生的特定支出，包括：预算评审、绩效跟踪、结项验收、第三方监督、绩效评价、宣传推广、规划调研等费用 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1
|  |  | 成本预算，年度管理经费预算编制秉持规范化、精细化、程序化的工作思路，以资源合理配置和高效利用为目标，以预算评审和绩效管理为制衡，构建规模适度、结构合理、重点突出、运转高效的预算管理新模式 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1
|  |  | 管理费比例，不超基金整体预算5% |  |  | ≤5% | 3% | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 行业管理水平，引导立项单位更好地运用项目制的工作办法，逐步建立科学、规范、完善的监督管理体系，从而提升文化行业管理水平 |  |  | 优 | 优 | 30 | 26
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受资助单位满意度 |  |  | ≥90% | 92.6% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.7066 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。