## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 国家美术作品收藏和捐赠奖励项目
主管部门 |  | 艺术部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 陈倩 |  |  |  |  | 联系电话 | 65071285
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 15 | 15 |  | 15 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.北京画院自建院起，就将“北京地区的美术创作与收藏工作”作为一项长期坚持的任务，北京画院收藏老一辈艺术家精品力作见证了北京画院以及时代的衍变和发展，为北京画院关于北京题材作品的学术梳理和研究筹备了作品。 2.贾浩义，是北京画院的老一辈艺术家，此次收藏以北京名胜为题材的15幅作品，具有很高的艺术、文化、历史价值和浓郁的地域文化特色，反映了时代美术的创作发展，延续了北京画院“名家画北京”系列的收藏，充实、完善和发展了“北京风韵”、“北京意象”展览中有关北京题材作品收藏。为国家积累和保护时代艺术精品，对促进当代美术事业的发展具有积极意义和作用，同时也为国家积累了财富。 | [5 empty] | 收藏贾浩义作品共计15幅，具有很高的艺术、文化、历史价值和浓郁的地域文化特色，延续了北京画院“名家画北京”系列的收藏，充实、完善和发展了“北京风韵”、“北京意象”展览中有关北京题材作品收藏。为国家积累和保护时代艺术精品的同时也为国家积累了财富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：计划收藏贾浩义以北京名胜为题材的作品15幅 |  |  | 15幅 | 15幅 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 指标1：藏品由通过院内和院外具有高级职称的学者和专家成立的艺术品鉴定小组鉴定 |  |  | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 指标1：启动收藏工作时间 |  |  | ≤7月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：完成收藏工作时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：制定收藏计划时间 |  |  | ≤3月 | 3月前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 15万元 | 15万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：促进民族文化遗产和中华民族时代艺术精品保留与保护 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 14
|  |  | 指标2：延续民族文化传承脉络，促进民族文化及当代美术事业的发展与文化交流 |  |  | 影响持久 | 影响持久 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：专家学者、艺术家及人民群众对藏品满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。