## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京国际旅游商品及旅游装备博览会项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 吴翔宇 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.75 | 139.75 |  | 73.9739 | 10 |  | 52.93% |  | 5.2933
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.75 | 139.75 |  | 73.9739 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过持续举办和深入培育，将北京国际旅游商品及旅游装备博览会打造成全国规模最大、有较大影响力的旅游商品洽商交流、展示交易的展会，逐步提升展会的国际化、市场化、专业化水平，促进北京国际消费中心城市建设。 | [5 empty] | 由于时间和审批手续的原因，加上北京疫情防控的形势，该旅商会取消举办。经第三方对该项目结算审计，审定前期已开展的合理工作量和费用为73.97392万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 国际展商数量 |  |  | ≥10家 | 开展了前期宣传和准备工作 | 4 | 2 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 参展企业数量 |  |  | ≥260家 | 开展了前期宣传和准备工作 | 2 | 1 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 展览期间举办活动场次 |  |  | ≥3次 | 开展了前期宣传和准备工作 | 4 | 2 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 参展场地面积 |  |  | ≥8000平方米 | 开展了前期宣传和准备工作 | 4 | 2 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  | 质量指标 | 宣传推介活动覆盖面 |  |  | ≥30% | 开展了前期宣传和准备工作 | 4 | 2 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 企业特装比例 |  |  | ≥20% | 开展了前期宣传和准备工作 | 4 | 2 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 举办活动质量 |  |  | 优良中低差 | 开展了前期宣传和准备工作 | 4 | 2 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  | 时效指标 | 展览活动举办时间 |  |  | ＝10月 | 开展了前期宣传和准备工作 | 12 | 6 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤139.75万元 | 73.97392万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 吸引观展人数 |  |  | ≥50000人次 | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 2 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 北京旅游商品产业质量 |  |  | 优良中低差 | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 4 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  | 经济效益指标 | 北京旅游商品企业产值 |  |  | 优良中低差 | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 4 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 意向交易额 |  |  | ≥1亿元 | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 4 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  | 生态效益指标 | 促进旅游业和低碳环保 |  |  | 优良中低差 | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 4 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  | 可持续影响指标 | 北京旅游商品品牌形象 |  |  | 优良中低差 | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 4 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 展商满意度 |  |  | ≥80% | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 4 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
|  |  | 观展群众满意度 |  |  | ≥80% | 开展了前期宣传和准备工作 | 5 | 4 |  | 受疫情影响活动取消，但已完成前期宣传准备工作
总分 | [7 empty] | 100 | 66.2933 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。