## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 公共文化旅游服务管理项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 毛成栋 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 130 |  | 123.7303 | 10 |  | 95.18% |  | 9.5177
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 130 |  | 123.7303 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是对旅游公共服务设施提升改造提供技术咨询。根据《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》相关规定，为做好旅游公共服务设施提升改造工作，拟继续委托第三方机构提供技术指导、复核备案、进度检查、督查总结等技术咨询，并做好档案整理工作。 二是对旅游景区公共服务设施水平进行评价。聚焦旅游厕所、游客服务中心、旅游标识、休息座椅、长廊等9类旅游公共服务设施的软硬件现状，采取明察暗访的方式，对每区至少3个旅游景区进行旅游公共服务设施水平进行评价。 三是对各区旅游公共服务进行技术培训。为提高旅游公共服务的质量和水平，规范各区旅游公共服务项目的管理流程，开展旅游公共服务术培训工作。 | [5 empty] | 一是对旅游公共服务设施提升改造提供技术咨询。根据《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》相关规定，拟继续委托第三方机构提供技术指导、复核备案、进度检查、督查总结等技术咨询，并做好档案整理工作，共计提升改造旅游厕所126座、标识标牌6822平方米、游客服务中心13座、无障碍坡道418米、人行步道1973平方米等公共服务设施。 二是对旅游景区公共服务设施水平进行评价。聚焦旅游厕所、游客服务中心、旅游标识、休息座椅、长廊等9类旅游公共服务设施的软硬件现状，采取明察暗访的方式，对全市16个区、77家旅游等级景区完成评估工作。 三是对各区旅游公共服务进行技术培训。印刷培训汇编材料，于11月24日开展线上培训工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 游客服务中心 |  |  | ≥3个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 旅游厕所 |  |  | ≥80个 | 126个 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效评价报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 项目资料 |  |  | ≥50套 | 74套 | 3 | 3
|  |  | 标识标牌 |  |  | ≥500平方米 | 726平方米 | 2 | 2
|  |  | 旅游景区评估报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 旅游标识 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 旅游厕所 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 无障碍设施 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 资金支出时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 验收和检查时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 施工时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤140万元 | 123.7303万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 旅游景区如厕环境得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 各区对项目的管理水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保证政府资金发挥最大作用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥80% | 93% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.5177 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。