## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京文化志愿者标识物制作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 武海斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249953
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.424 | 81.424 |  | 81.1017 | 10 |  | 99.6% |  | 9.9604
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.424 | 81.424 |  | 81.1017 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过全市性的统一文化志愿者标识的配发，倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，激发志愿者服务意识，起到更广泛的宣传作用，吸引更多的有识之士参与志愿服务。 | [5 empty] | 通过全市性的统一文化志愿者标识的配发，倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，激发志愿者服务意识，起到更广泛的宣传作用，吸引更多的有识之士参与志愿服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 志愿者服装制作数量 |  |  | ≥14100件 | 14100件 | 3.5 | 3.5
|  |  | 春联、福字制作数量 |  |  | ≥30000副 | 30000副 | 3.5 | 3.5
|  |  | 标识物制作 |  |  | ≥69个 | 69个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 专家评审 |  |  | ≥3人 | 3人 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 服装制作 |  |  | 符合国家服装标准棉质，统一文化志愿者服装 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 春联、福字制作 |  |  | 购买安徽“万年红”宣纸并印制文化志愿者LOGO | 符合 | 3 | 3
|  |  | 标识物制作 |  |  | 美观大方能体现出文化志愿者标识的宣传品 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 专家评审 |  |  | ≥3人 | 3人 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成项目实施方案制定 |  |  | ≤4月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤81.424万元（包含服装制作，春联福字制作，相关标识物制作、专家评审） | 81.1017万元 | 12 | 11.95
续上页 | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 累计参与志愿者服务 |  |  | ≥8000人 | 8000人 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被发放春联、福字志愿者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 2 |  | 未开展满意度调查
|  | 服务对象满意度指标 | 被发放服装的志愿者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 2 |  | 未开展满意度调查
|  | 服务对象满意度指标 | 被发放相关宣传品等标识物志愿者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 4 | 3 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 96.9104 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。