## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 第十三届艺术节群星奖北京市群众系列文化活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 原亮 贾晟 申静 |  |  |  |  | 联系电话 | 66249857
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 385.2073 |  | 384.4503 | 10 |  | 99.8% |  | 9.9803
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 385.2073 |  | 384.4503 | 10 |  | 99.8% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据文化和旅游部下发《第十三届中国艺术节总体方案》（以下简称“十三艺节”）以及“第十九届群星奖”工作的总体安排，北京市将组织群众系列文化活动，包含举办10场具有一定规模的群众文化活动，负责组织第十九届群星奖颁奖晚会及相关接待工作。 | [5 empty] | 第十三届艺术节群星奖北京市群众系列文化活动于2022年7月启动，活动从前期策划、到组织实施历经长达半年。完成了北京地区巡演活动，完成了群星奖合唱、广场舞决赛活动并取得了全国大奖的好成绩。从项目创意到各个工作专班组建到专人执行工作全部完成，颁奖晚会筹备工作也全部到位，最终受到新冠疫情影响一再延期导致现场展演没有举行，其余工作全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加群星奖群众合唱决赛 |  |  | 等于1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 参加群星奖广场舞决赛 |  |  | 等于1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 第十三届中国艺术节北京地区群众文化巡演活动 |  |  | 10场 | 10场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 巡演、演出安全保证 |  |  | 优良中差 | 优 | 2 | 2
|  |  | 活动组织 |  |  | 优良中差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 巡演、演出完成质量 |  |  | 优良中差 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | 5月 | 5月 | 5 | 5
|  |  | 作品收集 |  |  | 9月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 项目结项验收 |  |  | 12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 参加群星奖群众合唱决赛费用 |  |  | 48.14万元 | 47.88万元 | 2 | 1.99
|  |  | 第十九届群星奖颁奖晚会费用 |  |  | 90.710348万元 | 90.710348万元 | 2 | 2
|  |  | 第十三届中国艺术节北京地区群众文化巡演活动及参加群星奖广场舞决赛 |  |  | 246.016万元 | 245.86万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制总额 |  |  | 385.207348万元 | 384.450348万元 | 3 | 2.99
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 观众人次 |  |  | ≥2000人次 | 100000人次 | 15 | 10.5 |  | 受疫情影响，部分活动转为线上开展，实际观众受众人数增加。
|  |  | 扩大艺术节影响力，提升市民的文化素养，塑造北京城市文化形象。 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.4603 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。