## 第十三届中国艺术节演出活动
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 第十三届中国艺术节演出活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157206
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3567.6 |  | 3499.64 | 10 |  | 98.1% |  | 9.8095
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3567.6 |  | 3499.64 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年9月2日至9月15日，北京市通过承办第十三届中国艺术节中开幕式、特邀剧目展演等文化活动，集中展示首都艺术创作的最新成果和最高成就，充分展现首都文艺工作者在新时代的新风貌和新作为，向人民汇报，向党的二十大献礼。 | [5 empty] | 2022年9月，北京市坚持首善标准，举全市之力，强化组织领导，加强统筹调度；市文旅局全力以赴，坚持办节、参赛“两手抓”，防疫、安全“两手硬”，圆满完成各项筹办任务和服务保障工作。开幕式演出美轮美奂，美术展览和80周年主题展好评如潮，特邀剧目展演精彩纷呈，服务保障工作成效显著，实现了“零事故”“零差错”“零涉疫”“零感染”顺利完成十三艺节北京地区任务的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展演剧目数量 |  |  | 30部 | 35部 | 5 | 5
|  |  | 展演剧目场次 |  |  | 60场 | 46场 | 5 | 3.83 |  | 最终下达的总体方案参演剧目数有所缩减，同时疫情原因导致部分剧目不能线下参演。
|  | 质量指标 | 展演活动质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 展演活动内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | ≤5月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 剧目征集及评审 |  |  | ≤7月 | 7月 | 3 | 3
|  |  | 剧目展演 |  |  | ≤9月 | 9月 | 3 | 3
|  |  | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 展演费用 |  |  | ≤2866.77万元 | 819.88万元 | 3 | 3
|  |  | 组织宣传费用 |  |  | ≤2747.63万元 | 521.55万元 | 3 | 3
|  |  | 接待费用 |  |  | ≤513.95万元 | 114.47万元 | 3 | 3
|  |  | 开幕式费用 |  |  | ≤2617.65万元 | 2043.75万元 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤8739.22万元 | 3499.64万元 | 4 | 4
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | ≥30000人次 | 5800万 | 7.5 | 5.25 |  | 初始目标为线下观众数目，实际为线上线下总吸观众引数据
|  |  | 展现首都文艺工作者在新时代的新风貌和新作为 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 活动上座率 |  |  | ≥60% | 48% | 7.5 | 6 |  | 因疫情原因，剧场演出总售票率为75%
|  |  | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.8895 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。