## “活力之都乐在京城”城市推广活动
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | “活力之都乐在京城”城市推广活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 黄頠 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 306.5585 | 306.5585 |  | 305.6575 | 10 |  | 99.71% |  | 9.9706
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 306.5585 | 306.5585 |  | 305.6575 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕北京及京津冀周边区域，以宣传古都文化、红色文化、京味文化、创新文化和京津冀协同发展为主要内容，推送主题鲜明、文化旅游融合发展的广播节目；更大限度地展示北京文化旅游融合的发展成就，使广大群众能够共享首都文化发展成果，发挥北京作为全国文化中心的示范引领作用。为拉动内需，扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放做助力。 | [5 empty] | 2022年，共推送35期广播节目、6期微信图文，推送主题鲜明、内容丰富。通过项目实施，更大限度地展示北京文化旅游融合的发展成就，使广大群众能够共享首都文化发展成果，发挥北京作为全国文化中心的示范引领作用。为拉动内需，扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放做助力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 广播节目 |  |  | ＝25期 | 35期 | 10 | 10
|  |  | 微信推送 |  |  | ＝4次 | 6次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 宣传内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 节目质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2022年1月-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收 |  |  | ≤12月 | 2022-12-01 | 4 | 4
|  |  | 制定工作方案 |  |  | ≤4月 | 2022-04-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤306.5585万元 | 299.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 区域覆盖率 |  |  | ≥70% | 100% | 10 | 10
|  |  | 人群覆盖率 |  |  | ≥70% | 100% | 10 | 10
|  |  | 社会知晓度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 宣传内容满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 4
|  |  | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9706 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。