## 京津冀文旅协同发展
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 京津冀文旅协同发展
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 胡虎 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.606 | 108.606 |  | 107.258 | 10 |  | 98.76% |  | 9.8759
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.606 | 108.606 |  | 107.258 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻<京津冀协同发展规划纲要>的意见》，重点推动北京市文旅局与天津市文旅局、河北省文旅厅等相关部门确定的一系列京津冀文化和旅游协同发展工作任务，按照“四个一体化”目标，积极推动京津冀文旅协同发展。 | [5 empty] | 共举办1次文旅体验活动，活动主题明确、内容丰富。通过项目实施，重点推动北京市文旅局与天津市文旅局、河北省文旅厅等相关部门确定的一系列京津冀文化和旅游协同发展工作任务，按照“四个一体化”目标，积极推动京津冀文旅协同发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 京津冀文旅体验活动 |  |  | ＝1次 | 1次 | 7 | 7
|  |  | 京津冀文旅交流活动 |  |  | ＝1次 | 1次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统活动覆盖京津冀三地市、区旅游部门覆盖率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 活动主题明确、内容丰富 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制定工作计划 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 实施项目 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 京津冀文旅交流活动预算 |  |  | ≤108.606万元 | 107.258万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强京津冀冬季冰雪文旅资源推广宣传 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 推进京津冀文旅协同发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.8759 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。