## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 传承中心网站系统安全等级保护测评
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 黄莅洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157149
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 14 | 10 |  | 56% |  | 5.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 14 | 10 |  | 56% |  | 5.6
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展网站系统安全等级保护测评工作，完成传承中心原基金网站和评审系统安全等级保护测评工作，解决《网络安全法》明确规定信息系统运营、使用单位应当按照网络安全等级保护制度要求，履行安全保护义务的问题，达到对信息系统分等级进行安全保护和监管、对信息安全产品的使用实行分等级管理、对信息安全事件实行分等级响应、处置的效果，提高建立有效的安全体系保障信息系统安全水平。 | [5 empty] | 通过开展网站系统安全等级保护测评工作，完成传承中心原基金网站和评审系统安全等级保护测评工作，完成评审系统定级备案工作，履行安全保护义务的问题，达到对信息系统分等级进行安全保护和监管、对信息安全产品的使用实行分等级管理、对信息安全事件实行分等级响应、处置的效果，提高建立有效的安全体系保障信息系统安全水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成评审系统等级测评报告 |  |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 完成评审系统定级备案 |  |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 完成基金网站定级报告 |  |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 完成基金网站和评审系统专家评审意见及问题整改建议 |  |  | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | 评审系统等保二级测评通过 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 完成基金网站测评 |  |  | 优 | 优 | 4 | 2
|  | 时效指标 | 项目合同签订完成时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 6 | 6
|  |  | 项目前期准备工作完成时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 测评工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 |  |  | ≤25万元 | 14万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 确保基金网站使用稳定性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 确保评审系统使用稳定性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 保障评审系统安全水平，满足网络安全法要求及行业监管要求。 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。