## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 住宿业标准化评定工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 石睿 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157277
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.853 | 74.829 |  | 74.655 | 10 |  | 99.77% |  | 9.9767
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.853 | 74.829 |  | 74.655 | — |  | 99.77% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度星级饭店评定与复核及饭店行业相关工作；完成《精品旅游饭店》标准解读与评定工作；完成《主题旅游饭店基本要求与评价》评定工作；完成《绿色旅游饭店》评定及宣传培训工作；完成住宿业无障碍建设标准培训及无障碍酒店认证工作。通过上述绩效目标，提升我市饭店服务品质，完善我市住宿业无障碍服务设施与功能，促进我市旅游住宿业健康可持续发展，提升我市旅游形象。 | [5 empty] | 委派专家组织开展了《旅游饭店星级的划分与评定》《绿色旅游饭店》《精品旅游饭店》标准宣贯工作。完成对60家以上的星级饭店复核评定检查及复核指导工作；完成8家绿色旅游饭店的现场实地检查和评定工作；完成对6家精品旅游饭店的现场实地检查和评定工作。对酒店硬件设备设施维护、运营服务质量、绿色节能减排、安全清洁生产等待提升项目，提出了合理化建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 精品饭店评定 |  |  | 6家 | 6家 | 2.8 | 2.8
|  |  | 主题饭店评定 |  |  | 6家 | 0家 | 2.8 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 无障碍酒店认证 |  |  | 16家 | 0家 | 2.8 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 绿色饭店评定 |  |  | 8家 | 8家 | 2.8 | 2.8
|  |  | 年度星级饭店评定与复核 |  |  | 60家 | 60家 | 2.8 | 2.8
|  | 质量指标 | 饭店服务和运营质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤140.853万元 | 74.6550万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 旅游住宿业监管工作影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 饭店业服务品质提升（通过评定及评定性复核工作的开展，推动星级标准落地，提升饭店服务质量和运营管理水平） |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象（星级饭店）满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 92.3767 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。