## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 京津冀优秀文艺节目展演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 原亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 66249857
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.32 | 18.0703 |  | 17.9903 | 10 |  | 99.56% |  | 9.9557
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.32 | 18.0703 |  | 17.9903 | 10 |  | 99.56% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办京津冀优秀文艺节目展演，推动京津冀群众文艺创作和群众文化活动的繁荣发展，带动基层公共文化服务体系建设，更好地满足广大人民群众的精神文化需求，充分展示“京津冀”三地在全国群众文化赛事活动中取得的丰硕成果，鼓励原创精品促进当地群众文化活动，更好地惠及基层群众。为此我们将在2022年12月中旬举办京津冀优秀节目大汇演活动。 | [5 empty] | 京津冀优秀节目文艺展演活动于2022年3月初开始启动，项目在5月完成了前期的上会、招标、签订合同，从10月份开始实施完成节目的策划方案、节目演出方案以及人员组织等一系列工作，并于11月向天津、河北两地发出邀请函，同时完成了北京地区节目的排练。所有前期筹备工作均按时有序完成，最终受到新冠疫情影响现场展演取消，导致活动结束。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加汇演单位数量 |  |  | ≥12家 | 15家 | 3.5 | 3.5
|  |  | 京津冀优秀文艺节目展演 |  |  | 等于1场 | 0场 | 3.5 | 0 |  | 2022年12月新冠疫情最终演出取消
|  |  | 直接参加展演人员 |  |  | ≥300 | 355 | 3.5 | 3.5
|  |  | 选拔舞蹈、声乐、戏剧、曲艺类节目 |  |  | ≥4 | 4 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 项目测评验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 活动内容导向正确性 |  |  | 优良中差 | 良 | 4 | 3
|  | 时效指标 | 完成项目实施方案制定 |  |  | 7月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 10月 | 10月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤18.0703万元 | 17.9903万元 | 12 | 11.95
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进京津冀文化协同发展 |  |  | 优良中差 | 良 | 7.5 | 6.5
|  |  | 线上点击率 |  |  | ≥300000 | 0 | 7.5 | 0 |  | 2022年12月新冠疫情最终演出取消
|  |  | 满足首都市民日益增长的文化需求 |  |  | 优良中差 | 良 | 7.5 | 6.5
|  |  | 推动文化改革发展 |  |  | 优良中差 | 良 | 7.5 | 6.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 5 | 0 |  | 2022年12月新冠疫情最终演出取消
|  |  | 线上观众满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 5 | 0 |  | 2022年12月新冠疫情最终演出取消
总分 | [7 empty] | 100 | 74.9057 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。