## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游局综合事务中心办公用房修缮项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 郭悦、李宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157190
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 预算执行率低于90%的原因
|  | 年度资金总额 |  | 248.5108 | 248.5108 |  | 218.056 | 10 |  | 87.75% |  | 8.7745 | 该项目为公开招标项目，中标单位在投标过程中有降价。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 248.5108 | 248.5108 |  | 218.056 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过对上园村30号院主楼及配楼屋面防水项目实施，有效解决房屋渗水问题；2.通过对地安门外大街154号院修缮项目实施，有效解决房屋质量安全问题；3.通过对旅游大厦门头车道更换吊顶项目实施，有效解决因车道老化损坏存在的安全问题；3.通过对旅游大厦B1层库房维修改造，有效解决厨房库房存储不足问题；4.通过对原离退中心房屋修缮，有效解决房屋安全问题，办公人员环境问题；5.通过对大厦消防设备设施维修改造，有效解决旅游大厦消防问题，提高消防安全保障；6.通过原离退中心消防系统改造，解决原离退休中心消防问题，提高消防安全保障；7.通过对大产权房宿舍房（安华西里8号楼）屋日常维修，有效解决房屋因年久老化出现损坏、故障等突发问题；8.保障房屋正常使用，不影响居民生活。 | [5 empty] | 完成了上园村30号院主楼及配楼屋面防水项目、地安门外大街154号院修缮项目、旅游大厦门头车道更换吊顶项目、旅游大厦B1层库房维修改造、原离退中心房屋修缮52.28681万元、大厦消防设备设施维修改造、原离退中心消防系统改造、大产权房宿舍房（安华西里8号楼）屋日常维修费等项目，提升文旅局工作人员办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 支撑材料/内容
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮项目 |  |  | 8处 | 8处 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 8处质量合格达到申报标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 1月 | 4个月 | 12 | 10 |  | 因疫情原因导致施工时间延长
|  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤248.51082 | 218.056万元 | 12 | 12
|  | 社会效益指标 | 办公用房修缮质量合格 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 办公人员 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 92.7745 |  | —— |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。