## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 全民艺术普及月
主管部门 |  | 北京市文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 蒲艺蕾 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.6394 | 89.6394 |  | 88.82 | 10 |  | 99.09% |  | 9.9086
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全民艺术普及大讲堂资源建设及讲座，深入基层开展全民艺术普及宣传，广泛发动全市各级公共文化服务机构开展全民艺术普及工作，在北京数字文化馆、北京群众文化云上搭建全民艺术普及月活动专题，制作全民艺术普及宣传册等，利用传统媒体和新媒体等平台进行全方位宣传推广工作。 | [5 empty] | 全民艺术普及大讲堂资源建设及讲座，深入基层开展全民艺术普及宣传，广泛发动全市各级公共文化服务机构开展全民艺术普及工作，在北京数字文化馆、北京群众文化云上搭建全民艺术普及月活动专题，制作全民艺术普及宣传册等，利用传统媒体和新媒体等平台进行全方位宣传推广工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 启动仪式 |  |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 视频制作 |  |  | ≥6分钟 | 6分钟 | 2 | 2
|  |  | 宣传册 |  |  | ≥24000册 | 24000册 | 2 | 2
|  |  | 公益讲堂 |  |  | ≥10场 | 19场 | 2 | 2
|  |  | 全民艺术普及成果展示 |  |  | 1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | 全民艺术普及文创开发 |  |  | ≥1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 视频资源（包库） |  |  | ≥1400集 | 1400集 | 2 | 2
|  |  | 90分钟艺课堂 |  |  | ≥10门 | 10门 | 2 | 2
|  |  | 电子期刊（包库） |  |  | ≥100种 | 100种 | 2 | 2
|  |  | 慕课课程 |  |  | ≥4门 | 4门 | 2 | 2
|  |  | 专家评审 |  |  | ≥3人 | 3人 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  |  | ≥90% | 90% | 4 | 3.5
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | ≤5月前完成 | 5月 | 6 | 6
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月前完成 | 11月 | 6 | 6
|  |  | 项目总结 |  |  | 12月底 | 12月底 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤89.6394万元 | 88.82万元 | 6 | 6
| 效益指标（10分） | 社会效益指标 | 加快推进全国文化中心建设，为群众提供丰富的精神食粮 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：填写群众满意度调查表 |  |  | ≥90% | 99% | 10 | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.91 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。