## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 住宿业标准化制修订工作及联动机制制定
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 石睿 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157277
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.684 | 71.404 |  | 65.58 | 10 |  | 91.84% |  | 9.1844
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.684 | 71.404 |  | 65.58 | — |  | 91.84% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | — |  | #VALUE! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | — |  | #VALUE! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成《旅游饭店温泉设施与服务规范》与《经济型酒店设施与服务规范》两个标准的修订工作；完成《住宿业风险源辨识与风险评估》标准制定和宣贯工作；建立住宿业监管工作联动机制，规范住宿服务经营者行为，维护消费者合法权益；设立住宿业差旅费。通过完成上述目标，加强住宿业设施与服务规范，防范化解住宿业行业重大安全风险，提升住宿业行业管理水平。 | [5 empty] | 完成《旅游饭店温泉设施与服务规范》《经济型酒店设施与服务规范》《住宿业风险评估规范》三个标准的修订、制定工作。引导北京市经济型酒店、旅游饭店温泉服务健康发展，规范提升酒店设施和服务质量，将风险分级管控和隐患排查治理作为酒店安全生产工作的重要抓手，科学准确梳理出相关工作流程，明确相关概念。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训次数 |  |  | 2次 | 3次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 调研次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 《北京市住宿业行业管理联席会议制度》送审稿 |  |  | 1份 | 0份 | 2.8 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 标准送审稿数量 |  |  | 3份 | 3份 | 2.8 | 2.8
|  |  | 《北京市住宿业管理办法》送审稿 |  |  | 1份 | 0份 | 2.8 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  | 质量指标 | 《北京市住宿业行业管理联席会议制度》通过评审率 |  |  | 100% | 0% | 4 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 《北京市住宿业管理办法》通过评审率 |  |  | 100% | 0% | 4 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 培训合格率 |  |  | ≥85% | 0% | 4 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  | 时效指标 | 完成三个标准的送审稿 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成《北京市住宿业管理办法》送审稿 |  |  | ≤12月 | 未开展 | 4 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  |  | 完成《北京市住宿业行业管理联席会议制度》送审稿 |  |  | ≤13月 | 未开展 | 4 | 0 |  | 部分资金年中退回，但未履行绩效目标调整手续
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤99.684万元 | 65.58万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 防范化解住宿业行业重大安全风险 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 规范住宿服务经营者行为，维护消费者合法权益 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 提升住宿业行业管理水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 加强住宿业设施与服务规范 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 71.5844 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。