京郊旅游政策性保险保费补贴经费项目

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

北京市郊区旅游市场需求旺盛、富民效果突出、发展潜力巨大，是新时代促进居民消费扩大升级、实施乡村振兴战略、推动高质量发展的重要途径。但持续推动京郊旅游特别是乡村旅游发展仍面临较多制约，如京郊旅游各环节中的自然灾害、意外事故等风险日益突出，旅游企业（户）经营风险大。为进一步促进旅游业改革发展，2012年，中国人民银行等七部门联合发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发〔2012〕32号），要求规范发展旅游业保险市场，支持旅游保险产品和服务创新。2016年，北京市人民政府（以下简称“市政府”）发布《关于促进旅游业改革发展的实施意见》（京政发〔2016〕9号），要求“提升旅游安全保障水平，推出多样化的旅游安全保险，为游客提供全面及时的旅游安全保障”。为落实上述文件要求，引导京郊小微旅游企业（户）借助商业保险机制提高抗风险能力，促进京郊旅游健康快速可持续发展，2017年3月，经市政府同意，北京市文化和旅游局（以下简称“市文旅局”）推出并试行了京郊旅游政策性保险服务体系（以下简称“京郊旅游保”）首期保险方案，通过财政资金补贴的形式引导京郊小微旅游企业（户）投保，根据绩效评估报告，首期京郊旅游保实施进展顺利、成效明显。2020年，为进一步精准帮扶京郊小微旅游企业（户）应对疫情冲击，加快恢复经营活动，经市政府同意，市文旅局推出京郊旅游保第二期保险方案，在首期保险方案基础上，进一步扩大了保险对象和保险责任范围。为帮助京郊旅游经营户和企业降低经营风险，持续发挥京郊旅游保在扩大旅游消费、推动区域经济高质量发展方面的作用，2022年，市文旅局产业发展处继续开展京郊旅游政策性保险保费补贴经费项目。项目主要内容包括：一是按照《京郊旅游政策性保险服务体系第二期保险项目实施方案》（简称“《二期保险方案》”）要求，开展京郊旅游保日常管理工作，包括保险对象认定、投保续保等统筹部署，日常监管等；二是对2021年审核通过的京郊旅游政策性保险业务发放保险保费补贴。项目预算资金165万元，全部为财政资金。项目资金计划用于：一是发放2021年京郊旅游保保费补贴，预算资金161.32万元；二是支付2020年未结算的京郊旅游保保费补贴，预算资金3.68万元。截至2022年12月底，项目实际支出162.30万元，结余2.70万元，预算执行率为98.36%。

- （二）项目绩效目标

按照京郊旅游政策性保险服务体系第二期保险项目实施方案，组织开展京郊旅游政策性保险投保续保工作，并对2021年京郊旅游政策性保险承保情况进行审核，发放2021年京郊旅游政策性保险保费财政补贴。通过加强京郊旅游政策性保险服务体系建设，更好地推动京郊旅游产业发展。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实《中共北京市委  北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件精神，按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），聚焦市文旅局京郊旅游政策性保险保费补贴经费项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关精神，结合项目特点，绩效自评工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：2023年3月-4月19日

市文旅局组建了绩效自评工作组，辅导业务处室撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导业务处室完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政专家、1名财务专家；根据项目情况及资料分析情况，绩效自评工作组编制了绩效自评工作方案。

2.实施阶段：2023年4月20日-5月11日

绩效自评工作组于5月11日召开了绩效评价会议。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

3.评价分析阶段：2023年5月11日-20日

绩效自评工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2023年5月20日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，上报北京市财政局。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年，产业发展处顺利完成2021年度京郊旅游保保费补贴的审核和发放工作，共承保京郊旅游政策性保险的经营企业（户）3943户，保险覆盖率为60.53%，相关承保业务全部符合保费补贴政策规定。通过项目实施，为京郊小微旅游企业（户）防范风险、推动京郊旅游产业发展创造了有利条件。但项目前期论证和绩效目标设置有待进一步完善，过程监管和满意度调查工作有待加强。项目综合评价得92.06分，评价等级为“优”。

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.18 | 91.80% |
| 过程 | 20 | 19.33 | 96.65% |
| 产出 | 40 | 39.32 | 98.30% |
| 效益 | 30 | 24.23 | 80.77% |
| 合 计 | 100 | 92.06 | 92.06% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目的设立是贯彻落实《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发〔2012〕32号）、《关于促进旅游业改革发展的实施意见》（京政发〔2016〕9号）文件精神的重要体现，是落实北京市“提升旅游安全保障水平，推出多样化的旅游安全保险”工作要求的重要举措，与产业发展处职责定位相一致，属于公共财政支持范围，不存在与其他项目重复情况。根据北京市财政局预算编制要求，产业发展处编制了项目绩效目标申报表、预算测算明细等申报材料，经预算评审程序和单位内部集体审议通过后上报至北京市财政局，项目立项和启动均履行了市文旅局集体决策程序。项目围绕主要工作内容设置了绩效目标，与项目预算结构相匹配，绩效指标较明确。为更好地衡量绩效目标实现情况，产业发展处对绩效目标进行分解、细化，设置了涉及产出数量、质量、进度及成本的产出指标和涵盖效益、服务对象满意度的效果指标。项目预算测算依据明确，预算内容与工作内容相匹配。项目资金分配合理性良好，各子项预算规模与实际任务量、重要性相匹配。

- （二）项目过程情况

项目财务管理及业务管理制度健全，项目合同管理、验收管理等各项制度执行情况较好。项目资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出162.30万元，结余2.70万元，预算执行率为98.36%。资金未全部支出的原因为根据实际承保户数发放保费补贴。项目单位对资金进行了单独核算，资金请示、审批及支付程序完整、规范。资金使用符合预算批复的规定用途，未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （三）项目产出情况

截至2022年底，项目各项工作均已完成。一是发放2021年度保费补贴，共承保京郊旅游经营企业（户）3943户，提供风险保障金额28.94亿元，覆盖率为60.53%；二是支付2020年度未完成结算的保费补贴。

项目完成质量良好。根据京郊旅游保费补贴审核工作报告，承保公司2021年开展的3943笔京郊旅游保承保业务全部符合保费补贴政策规定。其中，京郊旅游政策性保险参保覆盖率为60.53%，达到预期目标，经营户未参保的原因为受疫情影响未恢复营业、投保过同类型保险产品、营业场地装修或整村升级改造等。

项目各项工作均按计划时限完成，项目完成及时性良好。2021年11月30日前，完成了2021年度京郊旅游保承保工作。此外，第三方审核公司于2022年9月完成2021年度京郊旅游保保费补贴审核工作，并出具评审报告。

项目成本控制情况良好。产业发展处通过公开招标的方式确定服务供应商，并严格按照财务管理制度要求进行资金支付，未出现超预算支出的情况。

- （四）项目效益情况

通过项目实施，一方面解决了“经营户买不起，保险公司不愿低价承保”的问题，为游客提供全面及时的旅游安全保障，并帮助发生安全事故的经营户减少经济损失，进一步降低京郊旅游小微企业（户）的经营风险；另一方面有利于帮助京郊游从业者摆脱安全事故的影响，快速恢复生产和生活秩序，促进产业健康发展。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目前期论证和绩效目标设置有待进一步完善，部分绩效指标设置不够科学合理。

（二）项目过程监管有待加强，在归集、整理监管档案资料方面还存在不足。

（三）项目满意度调查工作还有进一步提升的空间。

- 六、有关建议

（一）建议产业发展处完善前期论证，在后续年度全面梳理项目内容，准确设置绩效目标，涵盖项目主要内容与预期效益，完善绩效指标设置。

（二）制定京郊旅游保监管工作管理规范，并按照监管工作规范落实各项工作，及时整理照片、督导记录等管理监督资料。在项目实施过程中，加强对承保公司的审核监管和成本控制，进一步提高财政资金投入的经济性。

（三）通过调查问卷的形式，围绕京郊旅游政策性保险了解程度、保险服务质量、案件理赔效率等对参保企业（户）开展满意度调查，并于满意度调查结束后对调查结果进行汇总分析，以更好地佐证项目实施效益及整体满意度，也为后续年度改进工作提供方向性指引。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件1：

| 京郊旅游政策性保险保费补贴经费项目绩效评价指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.24]。 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.24,0.32]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.32,0.4]； 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分: 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.24]。 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.24,0.32]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.32,0.4]； 评分要点②③标准分各0.3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.18]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.18,0.24]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.24,0.3]。 | 0.96 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 1.60 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 1.62 |
| 续上页 | 资金 投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.42]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.42,0.56]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.56,0.7]。 评价要点③，标准分各0.6分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.36]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.36,0.48]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.48,0.6]。 | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。（侧重评价资金结构合理性） | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%*2分=（165/165）×100%*2分=2分。 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*4分=（162.2976/165）×100%*4分=3.93分 | 3.93 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 |
| 续上页 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①，标准分2分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.2]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.2,1.6]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[1.6,2]。 评价要点②，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 | 4.70 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.6,0.8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.8,1]。 | 4.70 |
| 产出 | 产出数量 | 保费补贴覆盖率 | 10 | 项目实际产出数量较计划的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 截至评价时点，项目实际参保企业数量/全部符合参保标准的企业数量的比率相较于计划的完成程度。 | 得分＝（实际保费补贴覆盖率/目标保费补贴覆盖率）*100%*10分，超过10分的按10分计。 得分=60.5%/60%*10分=10分 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 补贴发放工作完成质量 | 10 | 项目实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 ①承保业务是否符合保费补贴政策规定； ②参保对象、补贴标准、保险责任是否符合《第二期保险方案》规定。 | 达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分达标的，对应分值区间为[6,8)； 基本达标的，对应分值区间为[8,10]。 | 9.78 |
|  | 产出时效 | 按时完成保费补贴审核发放 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 大量主体或关键性工作未按计划开展的，达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[6,8)； 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为对应分值区间为[8,10]。 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 10 | 项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 评价要点①，标准分4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,2.4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(2.4,3.2]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[3.2,4]。 评价要点②，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 评价要点③，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 | 9.54 |
| 效益 | 项目效益 | 降低企业经营风险 | 10 | 项目实施对降低企业经营风险所产生的效益。 | ①项目实施是否扩大了受保障游客群体，增强了旅游经营者参保意愿，降低了企业自身经营风险； ②项目实施是否完善了保险保障体系，优化了承保业务流程，提升了旅游保险服务水平。 | 达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分达标的，对应分值区间为[6,8)； 基本达标的，对应分值区间为[8,10]。 | 9.23 |
|  |  | 推动京郊旅游产业发展 | 10 | 项目实施对京郊旅游产业发展所产生的效益。 | ①项目实施是否帮助京郊小微旅游企业应对疫情、复工复产，推动京郊旅游产业加快复苏、长远发展； ②项目实施是否增加了优质旅游产品供给，扩大京郊乡村旅游消费，推动区域经济高质量发展。 | 达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分达标的，对应分值区间为[6,8)； 基本达标的，对应分值区间为[8,10]。 | 9.00 |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。 | 评价要点①，标准分4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,2.4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(2.4,3.2]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[3.2,4]。 评价要点②，标准分6分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,3.6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(3.6,4.8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[4.8,6]。 | 6.00 |
| 合计 | —— | —— | 100 | —— | —— | —— | 92.06 |