## Sheet1
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北昆资产个性化条形码购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹文震 |  |  |  |  | 联系电话 | 58345128
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 159.51 | 159.51 |  | 157.96 | 10 |  | 99.03% | 9.9028
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.59 | 3.59 |  | 3.59 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金（事业基金） |  | 155.92 | 155.92 |  | 154.37 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2021年个性化条形码资产管理工作的基础上，2022年继续完成相关材料的购置，完善资产管理平台的建设工作。 | [5 empty] | 已完成2022年相关材料的购置，完善资产管理平台的建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：个性化条形码（RFID)标签定制开模 |  |  | 3项 | 3项 | 2 | 2
|  |  | 指标2：打印色带等材料 |  |  | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 指标3：个性化条形码（RFID)标签-3 |  |  | 6000个 | 6000个 | 2 | 2
|  |  | 指标4：个性化条形码（RFID)标签-2 |  |  | 6000个 | 5000个 | 2 | 1.5 | 实际中标金额：22.75万元
|  |  | 指标5：戏服及道具标签加工 |  |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 指标6：RFID打印机 |  |  | 2台 | 2台 | 2 | 2
|  |  | 指标7：个性化条形码（RFID)标签-1 |  |  | 3000个 | 3000个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：购置物品质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目预计完成时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：RFID打印机 成本 |  |  | ≤5.06万元 | 5.06万元 | 2 | 2
|  |  | 指标2：个性化条形码（RFID)标签定制开模成本 |  |  | ≤39.9万元 | 39.9万元 | 2 | 2
|  |  | 指标3：戏服及道具标签加工 成本 |  |  | ≤49.5万元 | 52.5万元 | 2 | 1 | 院务会会议决议调整了“2022年资产个性化条形码购置”项目内部预算。
|  |  | 指标4：个性化条形码（RFID)标签-1 成本 |  |  | ≤10.2万元 | 10.2万元 | 2 | 2
|  |  | 指标5：打印色带等材料成本 |  |  | ≤1.55万元 | 1.55万元 | 2 | 2
|  |  | 指标6：个性化条形码（RFID)标签-2成本 |  |  | ≤27.3万元 | 22.75万元 | 2 | 2
|  |  | 指标7：项目总成本 |  |  | ≤159.51万元 | 157.96万元 | 2 | 2
|  |  | 指标8：招标专家评审费 |  |  | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 1 | 1 |  |  | ·
|  |  | 指标9：个性化条形码（RFID)标签-3成本 |  |  | ≤25.8万元 | 25.8万元 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：规范资产管理机制，优化工作流程，降低管理成本，提高管理工作质量和效率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标2：使国有资产得到有效保护 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：条形码使用人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9028 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。