## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京画院网络升级改造
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 罗元欣 |  |  |  |  | 联系电话 | 65066530
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.79 | 68.79 |  | 67.177 | 10 |  | 97.66% |  | 9.7655
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.79 | 68.79 |  | 67.177 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照工作计划完成项目搭建工作，保证办公区域和公共文化区域wifi信号稳定，为画院的正常办公提供设备保障 2、通过完善公共文化区域的无线网络环境，为公众在展厅观展，为直播导赏等在线活动提供良好的带宽环境和无线环境，让更多人公众享受云端的公共文化服务。 | [5 empty] | 1.基本按照工作计划完成项目搭建工作，由于疫情原因，中间导致工作进度有所耽误，项目完成之后办公区域和公共文化区域wifi信号稳定，为画院的正常办公提供设备保障 2、通过完善公共文化区域的无线网络环境，为公众在展厅观展，为直播导赏等在线活动提供良好的带宽环境和无线环境，让更多人公众享受云端的公共文化服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：链路中断处理 |  |  | ≤60分钟 | 10分钟 | 4 | 4
|  |  | 指标2：无线网络覆盖面积 |  |  | =19686平米 | =19686平米 | 5 | 5
|  |  | 指标3：网络设备保障 |  |  | =24小时 | =24小时 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：关键业务网络速率 |  |  | =500mbps | =500mbps | 3 | 3
|  |  | 指标2：加强网络统一集中管理 |  |  | 优良中低差 | 良 | 3 | 3
|  |  | 指标3：安全防护率 |  |  | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  |  | 指标4：网络设备故障率 |  |  | ≤10次 | 0 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 指标1：完成网络设备的搭建、改造及调试工作 |  |  | ≤11月 | 12月 | 12 | 11 |  | 因疫情原因施工中断了一段时间，比计划晚了一个多月完成。
|  | 成本指标 | 指标1：新楼旧楼统一整体建设 |  |  | ≤68.79万元 | 67.177万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升北京画院办公网络传输速度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 指标2：提升北京画院云看展、云讲座等项目网络环境 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员及公众满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 9 |  | 未形成确定的满意度调查报告。
总分 | [7 empty] | 90 | 97.77 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。