## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 导游素质提升与管理体制建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 马丙忠 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157024
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 136.3892 | 136.3892 |  | 134.6285 | 10 |  | 98.71% |  | 9.8709
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 136.3892 | 136.3892 |  | 134.6285 | — |  | 98.71% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.继续开展导游注册、电子导游证申领、身份识别卡申领、证件信息变更等导游日常服务管理工作。按照相关法规要求时限完成各业务类别服务。2.举办导游大会，全年导游进行工作总结、增加导游互动，丰富导游生活，积极向上的从业氛围；3.推进导游重点团队建设工作，遴选具有特色的导游，以点带面传承优秀从业积淀，根据文化中心建设方向培养优秀导游，为从业积累打下基础；4.开展导游培训，举办课堂和实地培训，开展素质教育，依法规提升导游业务能力。 | [5 empty] | 1.继续开展导游注册、电子导游证申领、身份识别卡申领、证件信息变更等导游日常服务管理工作。按照相关法规要求时限完成各业务类别服务。2.举办导游大会，全年导游进行工作总结、增加导游互动，丰富导游生活，积极向上的从业氛围；3.推进导游重点团队建设工作，遴选具有特色的导游，以点带面传承优秀从业积淀，根据文化中心建设方向培养优秀导游，为从业积累打下基础；4.开展导游培训，举办课堂和实地培训，开展素质教育，依法规提升导游业务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 导游注册服务管理 |  |  | ≥250天 | 119天 | 3 | 3 |  | 合同2022年12月13日签订，按照合同时间要求250天内完成，项目尚未结束
|  |  | 组建导游重点团队 |  |  | ≥35个 | 尚未结束 | 3 | 3 |  | 合同2022年12月13日签订，按照合同时间要求250天内完成，项目尚未结束
|  |  | 举办导游大会 |  |  | 1场 | 尚未结束 | 3 | 3 |  | 合同2022年12月13日签订，按照合同时间要求250天内完成，项目尚未结束
|  |  | 举办课堂和实地导游培训 |  |  | 9天 | 尚未结束 | 2 | 2 |  | 合同2022年12月13日签订，按照合同时间要求250天内完成，项目尚未结束
|  |  | 导游培训 |  |  | ≥1200人次 | 尚未结束 | 3 | 3 |  | 合同2022年12月13日签订，按照合同时间要求250天内完成，项目尚未结束
|  | 质量指标 | 导游注册服务管理办理错误率 |  |  | ≤3% | 小于3% | 6 | 6
|  |  | 导游重点团队建设执行流程 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 举办导游大会 |  |  | ≤12月 | 尚未开展 | 12 | 12 |  | 合同2022年12月13日签订，按照合同时间要求250天内完成，项目尚未结束
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤136.389245万元 | 134.62855万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 行业凝聚力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 导游培训覆盖率 |  |  | ≥30% | 尚未开展 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 导游对注册服务管理、培训等工作满意度 |  |  | ≥85% | 尚未开展 | 10 | 8 |  | 尚未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 95.8709 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。