## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 传承中心网站系统运维服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 黄莅洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157149
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.1627 | 112.1627 |  | 74.9756 | 10 |  | 66.85% |  | 6.6845
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.1627 | 112.1627 |  | 74.9756 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展网站系统运维服务工作，完成北京文化艺术传承发展中心（北京非物质文化遗产保护中心、北京文化艺术基金管理中心、北京市旅游人才中心职责合并）的网站系统运维服务，解决原有2个网站、1个评审系统及政务云平台租赁的问；达到网站、信息化系统的正常运行，预防黑客入侵网站，时刻检查网站系统的各个功能是否正常，将网站系统中存在的漏洞进行弥补效果；提高网站系统的安全维护水平。 | [5 empty] | 完成北京文化艺术传承发展中心的网络系统运维服务，包括2022年度政务云平台租赁；北京文化艺术基金网站和北京市旅游人才教育网站的运维工作；北京文化艺术基金评审系统的运维工作。达到网站、信息化系统的正常运行，预防黑客入侵网站，时刻检查网站系统的各个功能是否正常，将网站系统中存在的漏洞进行弥补效果；提高网站系统的安全维护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2个（文化艺术基金网站、旅游人才教育网站）；1个文化艺术基金评审系统；政务云平台租赁 |  |  | 4项 | 4项 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 维护现有2个网站（文化艺术基金网站、旅游人才教育网站）安全运行；维护1个文化艺术基金评审系统安全运行；政务云平台租赁 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 22年全年项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  |  | 项目结算及总结完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 |  |  | ≤112.16268万元 | 74.9756万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 维护现有2个网站（文化艺术基金网站、旅游人才教育网站）安全运行；维护1个文化艺术基金评审系统安全运行；政务云平台租赁 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 24
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 88.6845 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。