## 利用国内展会活动开展北京文旅合作支援工作
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 利用国内展会活动开展北京文旅合作支援工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李之 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157188
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.802 | 139.802 |  | 103.5726 | 10 |  | 74.09% |  | 7.4085
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.802 | 139.802 |  | 103.5726 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过国内重点展会活动组织开展文化旅游宣传推介相关活动，宣传推广支援合作地区文化旅游资源： 1.提升支援合作地区文化旅游资源的知名度和认知度； 2.吸引更多的旅游者到支援合作地区旅游； 3.吸引更多的投资商到支援合作地区进行文化旅游投资、开发； 4.直接和间接地促进支援合作地区文化旅游发展。 | [5 empty] | 通过国内文旅展会组织开展文化旅游宣传推介相关活动，宣传推广支援合作地区文化旅游资源： 1.提升支援合作地区文化旅游资源的知名度和认知度； 2.吸引更多的旅游者到支援合作地区旅游； 3.吸引更多的投资商到支援合作地区进行文化旅游投资、开发； 4.直接和间接地促进支援合作地区文化旅游发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展台面积 |  |  | ≥300平米 | 360平米 | 7 | 7
|  |  | 旅游推介活动 |  |  | ＝4次 | 3次 | 7 | 5.25 |  | 疫情影响
|  | 质量指标 | 展台搭建质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 配套设备完备性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 展会参展项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 2022年4月-12月 | 4 | 4
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 2022-02-01 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 2022-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 展会参展项目预算控制数 |  |  | ≤139.802万元 | 103.5726万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 立足当地文化旅游资源，弘扬传统文化 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
|  |  | 促进区域之间文化旅游合作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
|  | 经济效益指标 | 带动当地文化旅游消费增加 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  |  | ≥98 % | 98% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 87.6585 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。