## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 《北京市公共文化服务保障条例》立法工作委托服务项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李尊敬 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157230
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.28 | 66.28 |  | 66.28 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.28 | 66.28 |  | 66.28 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年将在完成《北京市公共文化服务保障条例》立项论证工作的基础上，拟开展立法建议及对策研究，通过举办研讨会、调研活动、征求意见会等形式，组织相关部门、专家、企业等进行反复研讨论证。形成《北京市公共文化服务保障条例（草案）》，为市人大立法工作提供参考，为北京公共文化服务改革发展提供有力支持。 | [5 empty] | 开展立法建议及对策研究，举办了研讨会、调研活动、征求意见会等。组织各委办局、各区文旅局开展研讨和征求意见。完成《北京市公共文化服务保障条例（草案）》，报市司法局和市人大，为立法工作提供参考，为北京公共文化服务改革发展提供有力支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织专家论证会 |  |  | ≥5次 | 5次 | 4 | 4
|  |  | 开展研讨会 |  |  | ≥10次 | 10次 | 5 | 5
|  |  | 开展调研活动 |  |  | ≥10次 | 10次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研讨论证程序合规性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 开展立法相关工作 |  |  | ≤10月 | 2月 | 4 | 4
|  |  | 制定工作方案 |  |  | ≤1月 | 1月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 12月份 | 4 | 0 |  | 因新冠疫情导致无法及时开展验收工作，待疫情好转立即完成验收。
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | ≤80万元 | 66.28万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对北京市公共文化服务保障条例立法进行初步内容完善 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 为北京公共文化服务改革发展提供有力支持 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。