## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 提升校企合作水平
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 廖维 |  |  |  |  | 联系电话 | 67529139
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132.1945 | 132.1945 |  | 108.8062 | 10 |  | 82.31% |  | 8.2308
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.1945 | 132.1945 |  | 108.8062 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过调研和专家会的方式，验收三年来的产教融合发展情况。召开北京文化艺术职业教育集团会议，制定年度工作计划。组织学生到各个合作企业实习实训；与北京京剧院共同培养学生。表演艺术专业群：联合4 家单位，在教材建设、实训基地、教育教学方面推进人才培养。配置少儿戏剧场4 层多功能厅的灯光和音响基本条件；戏曲专业群推进5 个产教融合实训基地建设，新建1 个基地实训；表演艺术专业群推进4 个产教融合基地建设，开展成果转化工作。 | [5 empty] | 通过调研和专家会的方式，验收三年来的产教融合发展情况。召开北京文化艺术职业教育集团会议，制定年度工作计划。组织学生到各个合作企业实习实训，丰富实践经验；与北京京剧院共同培养学生。表演艺术专业群联合4家单位，在教材建设、实训基地、教育教学方面推进人才培养。配置少儿戏剧场4 层多功能厅的灯光和音响基本条件；戏曲专业群推进5个产教融合实训基地建设，新建1个实训基地；表演艺术专业群推进4 个产教融合基地建设，开展成果转化工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 校企合作单位 |  |  | 4家 | 4家 | 7 | 7
|  |  | 实训基地建设 |  |  | 2个 | 2个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 学生培训计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 校企双主体育人 |  |  | 20万元 | 9.93万元 | 3 | 3
|  |  | 产教融合实训基地建设 |  |  | 91.71614万元 | 87.47371万元 | 3 | 3
|  |  | 产教融合组织 |  |  | 16.213万元 | 9.9万元 | 3 | 3
|  |  | 校企合作机制 |  |  | 4.26535万元 | 1.502537万元 | 3 | 3
续上页 | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 校企双主体育人 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 | 13
|  |  | 校企合作 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 合作校企满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 94.2308 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。