## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 京郊住宿消费券核销监管工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 邱清 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157297
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 40.2 |  | 39.98 | 10 |  | 99.45% |  | 9.9453
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40.2 |  | 39.98 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在京郊住宿消费券的发放期间，对消费券的发放情况进行核销监管，并出具核销监管报告。 | [5 empty] | 对京郊住宿消费券进行核销监管，制定工作方案，开展线下核销检查，出具整体核销监管报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 共计监管月份 |  |  | ＝3月 | 3月 | 8 | 8
|  |  | 核销监管报告 |  |  | ≥3份 | 2份 | 8 | 5.3333
|  | 质量指标 | 核销监管到位 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 确定核销监管工作方案 |  |  | ≤7月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 核销监管系统接入时间 |  |  | ≤7月 | 8月 | 4 | 0
|  |  | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤39.98万元 | 39.98万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障消费券发放的合规、合理，消费者享受消费券带来的幸福感 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.2786 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。