## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京旅游网内容建设与运营推广项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  | 马婧 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 794.0071 | 794.0071 |  | 571.46 |  |  | 71.97% |  | 7.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 794.0071 | 794.0071 |  | 571.46 |  |  | 71.97% |  | 7.2
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对中文、中文繁体、中文3G、英文、英文3G、法文、西班牙文、日文、韩文、韩文3G、俄文8种语言的11个版本网站进行全面优化，继续增补文化栏目和内容，展现北京特色文化，能够将北京文化和旅游业的发展动态及时全面地呈献给市民、游客为游客提供最权威、及时、准确的文化和旅游资讯。 2、继续优化北京旅游资源库结构，在已完善A级景区资源数据的基础上，完成已收入资源数据的全部优化，注重补充文化场馆的资源数据的收录。 3、加强各类文化和旅游资源的服务功能，提高互动性，将北京市文化和旅游资源进一步整合、转化，打造文旅特色服务，为网友选择目的地提供更好的选择服务。 4、推动与企业与各区文化和旅游局合作共建，推动我局和各区文化和旅游重点活动宣传推广，将北京旅游网打造成为我局工作成果展示、便民信息服务的第一宣传矩阵。 5、加强对新媒体平台推广工作，将北京旅游网微信打造成为北京旅游的第一媒体，利用Facebook最大程度向海外游客通过北京旅游网推介北京文旅资源。 6、立足服务企业、市民和游客，努力提升网站交流互动和信息服务功能，做好网站、新媒体平台信息咨询、建议与问题的分发与处理，加强网站与游客的互动，并不断提高网民的服务满意度，使网站成为北京文化和旅游的服务窗口，与公众交流互动的桥梁，成为营销北京宣传北京的有效手段和媒介，从而有效提升北京市文化和旅游局的政府服务形象，提高政府服务公众的工作效率。 7、利用多种渠道，不断加强对北京旅游网的宣传推广。围绕重要时点、重点工作、重大活动制定网站宣传推广计划。包括网络推广（重要门户网站、广播、电视等）、其他媒体推广、社区俱乐部交流等，扩大北京旅游网的知名度和影响力，提升北京旅游网的信息服务水平。 8、加强北京旅游网外文网站建设，为北京市政府国际版门户网站提供北京市旅游路线、购物、餐饮、娱乐、住宿、签证、交通、旅行社和导游、权益保护、常见问题等信息内容，将旅游产品、旅游线路、旅游入境政策和海外宣传推广活动及时准确地传播给国内外游客。 | [5 empty] | 1、对中文、中文繁体、中文3G、英文、英文3G、法文、西班牙文、日文、韩文、韩文3G、俄文8种语言的11个版本网站进行全面优化，继续增补文化栏目和内容，展现北京特色文化，能够将北京文化和旅游业的发展动态及时全面地呈献给市民、游客为游客提供最权威、及时、准确的文化和旅游资讯。 2、继续优化北京旅游资源库结构，在已完善A级景区资源数据的基础上，完成已收入资源数据的全部优化，注重补充文化场馆的资源数据的收录。 3、加强各类文化和旅游资源的服务功能，提高互动性，将北京市文化和旅游资源进一步整合、转化，打造文旅特色服务，为网友选择目的地提供更好的选择服务。 4、制定网站2022年专题建设计划，积极征集有关专题，推动与企业与各区文化和旅游局合作共建，推动我局和各区文化和旅游重点活动宣传推广，将北京旅游网打造成为我局工作成果展示、便民信息服务的第一宣传矩阵。 5、加强对新媒体平台推广工作，将北京旅游网微信打造成为北京旅游的第一媒体，利用Facebook最大程度向海外游客通过北京旅游网推介北京文旅资源。 6、立足服务企业、市民和游客，努力提升网站交流互动和信息服务功能，做好网站、新媒体平台信息咨询、建议与问题的分发与处理，加强网站与游客的互动，并不断提高网民的服务满意度，使网站成为北京文化和旅游的服务窗口，与公众交流互动的桥梁，成为营销北京宣传北京的有效手段和媒介，从而有效提升北京市文化和旅游局的政府服务形象，提高政府服务公众的工作效率。 7、利用多种渠道，不断加强对北京旅游网的宣传推广。围绕重要时点、重点工作、重大活动制定网站宣传推广计划。包括网络推广（重要门户网站、广播、电视等）、其他媒体推广、社区俱乐部交流等，扩大北京旅游网的知名度和影响力，提升北京旅游网的信息服务水平。 8、加强北京旅游网外文网站建设，为北京市政府国际版门户网站提供北京市旅游路线、购物、餐饮、娱乐、住宿、签证、交通、旅行社和导游、权益保护、常见问题等信息内容，将旅游产品、旅游线路、旅游入境政策和海外宣传推广活动及时准确地传播给国内外游客。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成原创和精编文章 |  |  | 5913篇 | 9038篇 | 3.33 | 3.3 |  | 年初指标值设置较低
|  |  | 完成翻译和转载文章 |  |  | 36383篇 | 55909篇 | 3.35 | 3.35 |  | 年初指标值设置较低
|  |  | 制作专题 |  |  | 143个 | 212个 | 2.33 | 2.33
|  |  | 资源库数据维护 |  |  | 1800条 | 3374条 | 2.33 | 2.33
|  |  | 新媒体发布文章（微信、微博、今日头条、facebook） |  |  | 9000篇 | 14233篇 | 2.33 | 2.33 |  | 年初指标值设置较低
|  |  | 召开监理会 |  |  | 28次 | 45次 | 2.33 | 2.33
|  | 质量指标 | 网站综合浏览量达到（含自媒体平台） |  |  | 3亿 | 3.98亿 | 4 | 4
|  |  | PC网站在国内省市政府旅游网站群排名 |  |  | 前五位 | 前五位 | 2 | 2
|  |  | 今日头条月指数值 |  |  | 月指数值≥2000 | 全年月指数值≥2000，平均值2431.4 | 2 | 2
|  |  | facebook粉丝数 |  |  | 300万 | 331万 | 2 | 2
|  |  | 抖音月指数值 |  |  | 月指数值≥2000 | 全年月指数值≥2000，平均值2593.7 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目执行期限 |  |  | ≤8月 | 12月 | 12 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤794.007100万元 | 571.460000万元 | 10 | 9 |  | 北京旅游网内容建设与运营推广项目为跨年项目，审定预算为974.0488万元，其中，2021年追加部分的预算为400万元，已全部执行。2022年预算为574.0488万元
|  | 社会效益指标 | 立足北京市旅游资源，有效促进资源共享与传播 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 13
|  |  | 提升北京市文化和旅游局的政府服务形象 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网民的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9.5
总分 | [8 empty] | 89.67
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。