## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京画院美术馆加装消防电梯
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京画院
项目负责人 |  | 陈斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65073204
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.22 | 85.22 | 16.958 | 84.61 | 16.958 | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.22 | 85.22 | 15.3992 | 84.61 | 15.3992 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 安装消防电梯，保障大楼消防安全。 | [5 empty] | 安装了1台消防电梯，保障了大楼消防安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安装电梯数量 |  |  | 1台 | 1台 | 12266平方米 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 售后服务 |  |  | 是否按照合同约定履行，具有完善的售后服务 | 按照合同约定履行，具有完善的售后服务 |  | 6 | 6
|  |  | 参数标准与消防安全要求 |  |  | 消防电梯是否符合各项参数标准及消防安全使用要求 | 消防电梯符合各项参数标准及消防安全使用要求 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 安装完成时间 |  |  | 12月 | 12月 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 85.22万元 | 84.61万元 |  | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 使用功能 |  |  | 是否保障北京画院北京画院及周边的消防安全 | 保障北京画院北京画院及周边的消防安全 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 |  |  | ≥90% | 满意 |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 97.9 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。