## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设信息采集
主管部门 |  | 文化和旅游部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 李楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.4 | 70.4 |  | 34.9 | 10 |  | 49.57% |  | 4.9574
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.4 | 70.4 |  | 34.9 | — |  | 49.57% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采集2535条场馆信息及活动信息，开展北京数字文化馆赶大集专区建设1个。 | [5 empty] | 完成赶大集专区建设和2535条场馆信息及活动信息
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赶大集 |  |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 订场馆 |  |  | 2535条 | 2535条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 意识形态安全无问题 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 场馆信息准确率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目实施 |  |  | 12月前完成 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算总额控制 |  |  | ≤70.4万元 | 34.9万元 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 加快推进全国文化中心建设，为群众提供丰富的精神食粮 |  |  | 良 | 良 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 90.96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。