## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市公共文化服务和设施运营管理平台项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 田勇 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157086
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 498.2 | 498.2 |  | 497.944 | 10 |  | 99.95% |  | 9.9949
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498.2 | 498.2 |  | 497.944 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面提升市民文化获得感，服务于42个区级图书馆文化馆、333个街道（乡镇）和部分社区（村）综合文化室，保障综合业务经办系统、服务效能排名系统的运行，分批分步联通全市四级公共文化服务设施，构建常态化线上服务、管理机制，全面提升应急服务能力。 | [5 empty] | 完成对全市42个区级图书馆文化馆、333个街道（乡镇）和部分社区（村）综合文化室部署服务，保障了综合业务经办系统、服务效能排名系统的运行，联通全市四级公共文化服务设施，构建了常态化线上服务、管理机制，全面提升应急服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务街道（乡镇） |  |  | ＝333个 | 333个 | 7 | 7
|  |  | 区级图书馆文化馆 |  |  | ＝42个 | 42个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 98% | 2.4 | 2.4
|  |  | 故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 2.4 | 2.4
|  |  | 故障响应率、排除率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.4 | 2.4
|  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | ≥400小时 | 500小时 | 2.4 | 2.4
|  |  | 运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 25分钟 | 2.4 | 2.4
|  | 时效指标 | 招标采购 |  |  | ≤6月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 完成验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成需求方案设计 |  |  | ≤2月 | 2月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤498.2万元 | 497.744万 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 主页点击增长率 |  |  | ≥10% | 30% | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 90 | 97.9949 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。